## форма №1
Приложение № 1
Информация о реализации мероприятий, утвержденных Программой социально-экономического развития муниципального образования Приморско-Ахтарский район на период до 2017 года, по состоянию на 31 декабря 2015 года
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты)¹ | Наименование поселения | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | [7 empty] | Примечание²
|  |  |  | ВСЕГО |  | в том числе
[6 empty] | Краевой бюджет |  | Местный бюджет |  | Внебюджетные средства
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Здравоохранение
1. | Строительство и реконструкция учреждений здравоохранения | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 2336.5 | 0 | 1800 | 0 | 536.5 | 0 | 0 | 0 | Не были закончены проектные работы по муниципальному контракту. Краевые средства не выделены в 2014 году. В 2015 году не получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации реконструкции строящегося здания лабораторного корпуса под детскую поликлинику, средства не освоены.
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 536.5 | 0 | 0 | 0 | 536.5 | 0 | 0
2. | Капитальный ремонт, приобретение модулей ФАП | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район(Приазовское сельское поселение, Степное сельское поселение, Приморско-Ахтарское городское поселение) | Итого: | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПСД на капитальный ремонт 2-х этажей хирургического корпуса, инфекционного и паталогоанатомического отделений. Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 44015.9 | 0 | 44015.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Краевые средства не выделены
| Приморско-Ахтарский район 2014-2015 годы |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 12321.5 | 0 | 12321.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 31694.4 | 0 | 31694.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Создание офисов врачей общей практики | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район (Приморско-Ахтарское городское поселение, Ольгинское сельское поселение) | Итого: | 18400 | 200 | 18200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | Изготовлена проектно-сметная документация на 2 объекта: в г. Приморско-Ахтарске и ст. Ольгинской Приморско-Ахтарского района
|  |  | 2014 год | 18200 | 0 | 18200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Здравоохранение |  | Всего: | 65952.4 | 200 | 65215.9 | 0 | 736.5 | 200 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | Изготовлена проектно-сметная документация на 2 объекта: в г. Приморско-Ахтарске и ст. Ольгинской Приморско-Ахтарского района
|  |  | 2014 год | 33521.5 | 0 | 33521.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
|  |  | 2015 год | 32230.9 | 0 | 31694.4 | 0 | 536.5 | 0 | 0 | 0
2. Образование в т. ч. дошкольное образование и общее образование
1. | Строительство и реконструкция учреждений дошкольного образования. | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 220699.8 | 100959.4 | 190121.7 | 43829.8 | 30578.1 | 7621.6 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 20004.1 | 19109.6 | 18541.9 | 17712.8 | 1462.2 | 1396.8 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 194706.3 | 78949.1 | 169641.6 | 24178.8 | 25064.7 | 5262.3 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 5989.4 | 2900.7 | 1938.2 | 1938.2 | 4051.2 | 962.5 | 0 | 0
1.1 | Строительство детского садика на 140 мест в г. Приморско-Ахтарск, ул. Гоголя, д.4 | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 99275.7 | 98058.7 | 92019.2 | 41891.6 | 7256.5 | 6659.1 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 20004.1 | 19109.6 | 18541.9 | 17712.8 | 1462.2 | 1396.8 | 0 | 0 | Строительство детского садика на 140 мест в г. Приморско-Ахтарске, ул Гоголя,д.4. Организация по осущ. строительного контроля работает по УСН (без НДС). В свзи с этим в 2013 г. не было выполнено условие соглашения по софинансированию на предоставление субсидии из КБ.
|  |  | 2014 год | 79271.6 | 78949.1 | 73477.3 | 24178.8 | 5794.3 | 5262.3 | 0 | 0 | В 2014 г. корректировка плана по детскому саду на 140 мест, доп. соглашение, включение средств ФБ. 49 508,0 - ФБ. Детский сад построен.
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Строительство быстровозводимого здания (модуль) на 20 мест- детский садик в ст. Приазовская | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 45234.7 | 0 | 34364.3 | 0 | 10870.4 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 45234.7 | 0 | 34364.3 | 0 | 10870.4 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Строительство пристройки к существующему зданию МБДОУ "Капелька" х. Свободный на 20 мест. | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 900 | 400 | 0 | 0 | 900 | 400 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 900 | 400 | 0 | 0 | 900 | 400 | 0 | 0
1.4. | Строительство быстровозводимого здания (модуль) на 40 мест- детский садик в п. Ахтарский | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 70200 | 0 | 61800 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 70200 | 0 | 61800 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Проектирование детсада на 165 мест ул.Коммунаров г. Приморско-Ахтарск | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 2757.5 | 0 | 0 | 0 | 2757.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 2757.5 | 0 | 0 | 0 | 2757.5 | 0 | 0 | 0 | Приобретение проектно-сметной документации в сумме 2600 тыс. руб. предусмотрено в 2016 году.
1.6. | Капитальный ремонт МБОУ ДОУ № 4 ст. Бриньковская | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 2331.9 | 2500.7 | 1938.2 | 1938.2 | 393.7 | 562.5 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 2331.9 | 2500.7 | 1938.2 | 1938.2 | 393.7 | 562.5 | 0 | 0
2. | Строительство и реконструкция учреждений общего образования | МО Приморско-Ахтарский район | Итого:по п. 2 | 258823.33 | 148850.87 | 222351.15 | 129186.9 | 36472.18 | 19663.97 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 50427.15 | 16882.87 | 44479.43 | 14885.5 | 5947.72 | 1997.37 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 201987.68 | 127001.6 | 177871.72 | 114301.4 | 24115.96 | 12700.2 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 6408.5 | 4966.4 | 0 | 0 | 6408.5 | 4966.4 | 0 | 0
2.1 | Реконструкция МБОУ СОШ No 1, г. Приморско-Ахтарск, ул.Космонавтов,111 | МО Приморско-Ахтарский район | Итого: | 121359.02 | 15200.4 | 101461.31 | 9036.6 | 19897.71 | 6163.8 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 40232.68 | 10234 | 35511.46 | 9036.6 | 4721.22 | 1197.4 | 0 | 0 | СОШ № 1. Уменьшение фактического объема финансирования из местного бюджета связано с тем, что была произведена корректировка заявки. По краевым средствам- кредиторская задолженность. Выполнены работы по демонтажу кровли, перекрытий и лестничных маршей. Демонтаж литера А2.
|  |  | 2014 год | 74717.84 | 0 | 65949.85 | 0 | 8767.99 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
|  |  | 2015 год | 6408.5 | 4966.4 | 0 | 0 | 6408.5 | 4966.4 | 0 | 0 | Проектирование МБОУ СОШ № 1 -сложилась экономия после конкурсных процедур.
2.2 | Спортзал, пищеблок, котельная, санузлы, очистные сооружения МБОУ СОШ № 5 в ст. Бриньковской, Приморско-Ахтарского района | Бриньковское сельское поселение | Итого: | 137464.31 | 133650.47 | 120889.84 | 120150.3 | 16574.47 | 13500.17 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 10194.47 | 6648.87 | 8967.97 | 5848.9 | 1226.5 | 799.97 | 0 | 0 | Уменьшение фактического объема финансирования из местного бюджета связаны с неблагоприятными погодными условиями. Работы по устройству фундамента выполнены не в полном объеме. По краевым средствам-кредиторская задолженность.
|  |  | 2014 год | 127269.84 | 127001.6 | 111921.87 | 114301.4 | 15347.97 | 12700.2 | 0 | 0 | Спортзал, пищеблок, котельная, санузлы, очистные сооружения МБОУ СОШ № 5 в ст. Бриньковской, Приморско-Ахтарского района построены и введены в эксплуатацию
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Развитие системы дополнительного образования | МО Приморско-Ахтарский район | Итого: | 65000 | 0 | 58500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция ДЮСШ г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина,56. Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 65000 | 0 | 58500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений образования | МО Приморско-Ахтарский район | Итого: по п.4 | 48075.7 | 45973.6 | 21219.7 | 28194.8 | 26856 | 17761.5 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 20098.1 | 25729.4 | 15769.3 | 18794.6 | 4328.8 | 6917.5 | 0 | 0 | Капитальный ремонт спортивных залов СОШ № 6 ст.Приазовской и № 8 х.Свободного .Все мероприятия выполнены. Выделены дополнительно денежные средства из краевого и местного бюджета на:приобретение мебели, оборудования, инвентаря для укрепления материально-технической базы учреждений образования
|  |  | 2014 год | 19755.9 | 16930.2 | 1530 | 7037.3 | 18225.9 | 9892.9 | 0 | 0 | Выделены дополнительно денежные средства из краевого бюджета на приобретение оборудования, мебели и т.тд.; из местного бюджета денежные средства на проведение некоторых запланированных мероприятий не выделялись. Выполнены мероприятия: ремонт и устройство ограждения территорий, автоматических ворот МБОУ ООШ № 10, МБОУ СОШ №6, МБОУ СОШ №7, МБОУ СОШ №8; обеспечение МБОУ ООШ № 5 системами видеонаблюдений; проведение экспертизы ПСД, работы по осуществлению строительного контроля при проведении кап. ремонта спортивных залов МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ №9, МБОУ ООШ №16; капитальный ремонт спортивных залов МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ № 9, МБОУ ООШ № 16; приобретение оборуд. и инвентаря для открытия групп в МДОУ №8 "Золотая рыбка", строительство пристройки к МДОУ № 21 на 20 мест, ремонт узла учета тепловой энергии МБОУ СОШ № 13, ремонт сетей канализац.,водоснабжения, полов приобретение сантехники МООУ ДОД ДДТ, приобретение оборудования и инвентаря для открытия детсада на 140 мест и т.д.
|  |  | 2015 год | 8221.7 | 3314 | 3920.4 | 2362.9 | 4301.3 | 951.1 | 0 | 0
в том числе 2015 год
| Капитальный ремонт здания МБДОУ "Капелька" в х.Новопокровский | МО Приморско-Ахтарский район | 2015 год | 1391.3 | 1366.6 | 1274.6 | 1135.2 | 116.7 | 231.4 | 0 | 0
| Капитальный ремонт спортивного зала и помещений при нем (снарядных, раздевальных, душевых, уборных, комнат для инструктора) МБОУ СОШ № 7. | МО Приморско-Ахтарский район | 2015 год | 1872.1 | 0 | 1087.9 | 0 | 784.2 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
| Капитальный ремонт спортивного зала и помещений при нем (снарядных, раздевальных, душевых, уборных, комнат для инструктора) МБОУ СОШ № 2. | МО Приморско-Ахтарский район | 2015 год | 2121.7 | 1754 | 1557.9 | 1227.7 | 563.8 | 526.3 | 0 | 0 | Уменьшение фактических показателей по сравнению с плановыми произошло ввиду снижения цены контракта в ходе аукциона.
| Ремонт фасада здания МБОУ СОШ № 2. | МО Приморско-Ахтарский район | 2015 год | 193.5 | 193.4 | 0 | 0 | 193.5 | 193.4 | 0 | 0
| Капитальный ремонт помещений МБОУ СОШ № 4. | МО Приморско-Ахтарский район | 2015 год | 2643.1 | 0 | 0 | 0 | 2643.1 | 0 | 0 | 0 | Средства не выделены из-за их отсустствия.
5. | Подготовка, повышение квалификации кадров муниципальный учреждений образования | МО Приморско-Ахтарский район | Итого:по п.5 | 90.7 | 0 | 0 | 0 | 90.7 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 90.7 | 0 | 0 | 0 | 90.7 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Образование |  | Всего: | 592689.53 | 295783.87 | 492192.55 | 201211.5 | 100496.98 | 45047.07 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 90620.05 | 61721.87 | 78790.63 | 51392.9 | 11829.42 | 10311.67 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 481449.88 | 222880.9 | 407543.32 | 145517.5 | 73906.56 | 27855.4 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 20619.6 | 11181.1 | 5858.6 | 4301.1 | 14761 | 6880 | 0 | 0
3. Физическая культура и спорт
1. | Строительство и обустройство многофункциональных спортивных площадок |  | Итого:по п.1 | 10845.8 | 3518.2 | 5103 | 1501.9 | 5742.8 | 2016.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 3095.8 | 3068.2 | 1503 | 1501.9 | 1592.8 | 1566.3 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 7750 | 450 | 3600 | 0 | 4150 | 450 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Строительство площадки в ст. Приазовская | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 3095.8 | 3068.2 | 1503 | 1501.9 | 1592.8 | 1566.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 3095.8 | 3068.2 | 1503 | 1501.9 | 1592.8 | 1566.3 | 0 | 0 | Комплексная спортивно-игровая площадка в ст. Приазовской построена и введена в эксплуатацию в сентябре 2013 года. Уменьшение фактических показателей по сравнению с плановыми произошло ввиду снижения цены контракта в ходе аукциона.
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Строительство спортивной площадки в п. Приморский | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 4100 | 0 | 1800 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 4100 | 0 | 1800 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены решением Совета депутатов о бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Строительство спортивной площадки в х. Огородный | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | Строительство спортивной площадки в п. Огородный за счет средств бюджета Приморско-Ахтарского городского поселенияв 2014 году
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство спортивной площадки в ст. Бородинская | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 3650 | 0 | 1800 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 3650 | 0 | 1800 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены решением Совета депутатов о бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены решением Совета депутатов о бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район
2. | Строительство и реконструкция муниципальных спортивных сооружений | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 20926.5 | 3224.6 | 13282 | 0 | 7644.5 | 3224.6 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 3217.2 | 3224.6 | 0 | 0 | 3217.2 | 3224.6 | 0 | 0 | Капитальный ремонт стадиона "Русь" им. Катрича, в том числе благоустройство территории, устройство ливневой канализации перед трибунами, освещение футбольного поля
|  |  | 2014 год | 17709.3 | 0 | 13282 | 0 | 4427.3 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены решением Совета депутатов о бюджете Приморско-Ахтарского городского поселения
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Мероприятия в области физической культуры и спорта (развитие физической культуры и спорта) | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 358.3 | 346.8 | 0 | 0 | 358.3 | 346.8 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 358.3 | 346.8 | 0 | 0 | 358.3 | 346.8 | 0 | 0
4. | Укрепление материально-технической базы клубов по месту жительства | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 22.1 | 22.1 | 0 | 0 | 22.1 | 22.1 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 22.1 | 22.1 | 0 | 0 | 22.1 | 22.1 | 0 | 0
5. | Финансовое обеспечение деятельности МАУ Приморско-Ахтарского городского поселения "Стадион "Русь" им. А.Н.Катрича" | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 5052.1 | 5052.1 | 0 | 0 | 5052.1 | 5052.1 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 5052.1 | 5052.1 | 0 | 0 | 5052.1 | 5052.1 | 0 | 0
| Физическая культура и спорт |  | ВСЕГО: | 37204.8 | 12163.8 | 18385 | 1501.9 | 18819.8 | 10661.9 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 6313 | 6292.8 | 1503 | 1501.9 | 4810 | 4790.9 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 25459.3 | 450 | 16882 | 0 | 8577.3 | 450 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 5432.5 | 5421 | 0 | 0 | 5432.5 | 5421 | 0 | 0
4. Культура
1. | Развитие муниципальных культурно-досуговых учреждений |  | Итого: | 47883.9 | 49851.8 | 19909.5 | 22112.1 | 27674.4 | 27299.7 | 0 | 440
|  |  | 2013 год | 9546.9 | 23221.7 | 1418 | 14783.1 | 8128.9 | 8438.6 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 25839.6 | 14035.1 | 14656.3 | 3817.9 | 11183.3 | 9777.2 | 0 | 440
|  |  | 2015 год | 12497.4 | 12695 | 3835.2 | 3511.1 | 8662.2 | 9183.9 | 0 | 0
1.1. | Развитие муниципальных культурно-досуговых учреждений | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | Участие в краевых конкурсах участников творческих коллективов
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Развитие муниципальных культурно-досуговых учреждений | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 18179 | 2852.6 | 14000 | 0 | 4179 | 2412.6 | 0 | 440
|  |  | 2013 год | 679 | 802.6 | 0 | 0 | 679 | 802.6 | 0 | 0 | Ремонт здания, помещений МБУК "ЦБС", установка охранной и пожарной сигнализации
|  |  | 2014 год | 17500 | 2050 | 14000 | 0 | 3500 | 1610 | 0 | 440 | Ремонт ДК х. Садки, приобретение цепочной карусели. Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Развитие муниципальных культурно-досуговых учреждений | Ахтарское сельское поселение | Итого: | 500 | 100 | 0 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | Изготовление проектно сметной документации на капитальный ремонт СДК, денежные ассигнования не использованы в полном объеме, в связи с перераспределением денежных средств на другие нужды
|  |  | 2013 год | 200 | 100 | 0 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 300 | 100 | 0 | 0 | 300 | 100 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Развитие муниципальных культурно-досуговых учреждений | Бородинское сельское поселение | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Развитие муниципальных культурно-досуговых учреждений | Бриньковское сельское поселение | Итого: | 16624.8 | 31371.5 | 3078.4 | 16597.2 | 13546.4 | 14774.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 4688.5 | 17890.9 | 656.3 | 13619.3 | 4032.2 | 4271.6 | 0 | 0 | Существенные расхождеия по средствам выделенным из краевого бюджета связано с тем, что в плане не были учтены капитальный ремонт МКУК "Музей станицы Бриньковской имени Г.Я.Бахчиванджи" на котрый были израсходованы 12613,7 тыс. руб. из краевого бюждета, 75,0 тыс. руб. на прбретене оборудования для МКУ сельский Дом културы станицы Бриньковской, 250,0 тыс. руб. на премирование работников и учреждения МКУ сельский Дом культуры, 325,8 тыс. руб. на дополнительные выплаты работникам учреждений культуры из каревого бюджета
|  |  | 2014 год | 4891.3 | 6122.6 | 656.3 | 1361.9 | 4235 | 4760.7 | 0 | 0 | Увеличение заработной платы работников учреждений культуры; отремонтирован музей ст. Бриньковской им. Г.Я.Бахчиванджи
|  |  | 2015 год | 7045 | 7358 | 1765.8 | 1616 | 5279.2 | 5742 | 0 | 0 | Увеличение средств направлено на повышение заработной платы работникам учреждений культуры.
1.6. | Развитие муниципальных культурно-досуговых учреждений | Ольгинское сельское поселение | Итого: | 12540.1 | 15487.7 | 2831.1 | 5514.9 | 9709 | 9972.8 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 3979.4 | 4428.2 | 761.7 | 1163.8 | 3217.7 | 3264.4 | 0 | 0 | Целевая программа: "Краевое обеспечение сферы культуры и искуства Краснодарского края на 2011-2013 годы, комунальные услуги, зароботная плата работников культуры, премирование работников культуры, приобретение основных средств и товарно-материальных ценностей, содержание имущества.
|  |  | 2014 год | 3108.3 | 5722.5 | 0 | 2456 | 3108.3 | 3266.5 | 0 | 0 | ДЦП«Культура Кубани» 2012-2014 годы, субсидии на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов,(приобретение стройматериалов, сценических костюмов, музыкальных инструментов) "Кадровое обеспечение сферы культуры Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района", поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю
|  |  | 2015 год | 5452.4 | 5337 | 2069.4 | 1895.1 | 3383 | 3441.9 | 0 | 0 | Содержание учреждений культуры подведомственных администрации Ольгинского сельского поселения
2. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |  | Итого: по пункту 2 | 2410 | 995.3 | 1500 | 250 | 910 | 745.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 160 | 200 | 0 | 0 | 160 | 200 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 2000 | 550.3 | 1500 | 200 | 500 | 350.3 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 250 | 245 | 0 | 50 | 250 | 195 | 0 | 0
2.1. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 350 | 250 | 150 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | Пополнение книжных фондов- 590 экз.
|  |  | 2014 год | 250 | 100 | 150 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете. Приобретение книжных фондов
|  |  | 2015 год | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно Закона КК от 23.07.2015 г.№ 3217-КЗ "О внесении изменений в Закон КК "О субсидиях на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов на 2015 год".
2.2. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | Приморско-Ахтарског городское поселение | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | Бородинское сельское поселение | Итого: | 1500 | 249 | 1350 | 130 | 150 | 119 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 1500 | 249 | 1350 | 130 | 150 | 119 | 0 | 0 | Средства ЗСК Ведомственная целевая программа «Развитие культуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района». Изготовление ПСД и положительное заключение на капитальный ремонт Сельского Дома культуры станицы Бородинской.
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | Бриньковское сельское поселение | Итого: | 200 | 351.3 | 0 | 70 | 200 | 281.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 100 | 201.3 | 0 | 70 | 100 | 131.3 | 0 | 0 | Приобретение звукового оборудования для СДК ст. Бриньковской
|  |  | 2015 год | 100 | 150 | 0 | 0 | 100 | 150 | 0 | 0
2.5. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | Степное сельское поселение | Итого: | 360 | 145 | 0 | 0 | 360 | 145 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 60 | 100 | 0 | 0 | 60 | 100 | 0 | 0 | Установка пожарной сигнализации и системы оповещения в СДК ст. Степная
|  |  | 2014 год | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства не выделялись
|  |  | 2015 год | 150 | 45 | 0 | 0 | 150 | 45 | 0 | 0 | Энергетическое обследовние СДК ст.Степной
3. | Развитие детских школ исскуств | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 896.4 | 183.7 | 400 | 0 | 496.4 | 129.6 | 0 | 54.1
|  |  | 2013 год | 84 | 84 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | Выплата премий одаренным детям подведомственных учреждений (10 чел. по 8 400 руб.)
|  |  | 2014 год | 812.4 | 99.7 | 400 | 0 | 412.4 | 45.6 | 0 | 54.1 | Приобретение музыкальных инструментов на сумму 54,1 тыс.руб. Выплата премий одаренным детям.
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров муниципальных учреждений культуры | Бородинское сельское поселение | Итого: | 10 | 35 | 9 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 10 | 35 | 9 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | Прошли повышение квалификации директор МКУ "СДК ст. Бородинской" "Повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры. Целевые показатели развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение" и по "Управление государственными и муниципальными закупками: контрактная система" директор МКУК "Бородинская ПБ"
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 15986.8 | 15394.6 | 1887.9 | 1457.2 | 14098.9 | 13937.4 | 0 | 0
|  |  | 2013 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 15986.8 | 15394.6 | 1887.9 | 1457.2 | 14098.9 | 13937.4 | 0 | 0
6. | Библиотечно-информационное обслуживание населения | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 6143.2 | 6139 | 960.6 | 855.3 | 5182.6 | 5099.2 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 6143.2 | 6139 | 960.6 | 855.3 | 5182.6 | 5099.2 | 0 | 0
7. | Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 22588.1 | 22670.5 | 4013.3 | 4013.3 | 18574.8 | 18657.2 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 22588.1 | 22670.5 | 4013.3 | 4013.3 | 18574.8 | 18657.2 | 0 | 0 | Превышение фактических расходов местного бюджета в сумме 82,4 тыс. руб. сложилось в связи с тем, что решениями Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район № 522 от 17.12.2014г. и № 585 от 17.07.2015 г. в рамках мероприятий по исполнению наказов избирателей депутатами Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район выделены средства в размере 15 т.р. и 32 т. р., соответственно. Решением Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район № 44 от 16.12.2015 года увеличены расходы и доходы на 35,4т.р. на оплату коммунальных услуг.
8. | Финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений культуры | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 13080 | 13080 | 0 | 0 | 13080 | 13080 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 13080 | 13080 | 0 | 0 | 13080 | 13080 | 0 | 0
9. | Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 9285.1 | 7593.1 | 5654.6 | 4755.8 | 3630.5 | 2837.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 9285.1 | 7593.1 | 5654.6 | 4755.8 | 3630.5 | 2837.3 | 0 | 0
| Культура |  | ВСЕГО: | 118283.5 | 115943 | 34334.9 | 33443.7 | 83648.6 | 81820.7 | 0 | 494.1
|  |  | 2013 год | 9790.9 | 23505.7 | 1418 | 14783.1 | 8372.9 | 8722.6 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 28662 | 14720.1 | 16565.3 | 4017.9 | 12096.7 | 10208.1 | 0 | 494.1
|  |  | 2015 год | 79830.6 | 77817.2 | 16351.6 | 14642.7 | 63479 | 62990 | 0 | 0
5. Молодёжная политика
| Молодежная политика | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | ВСЕГО | 2582.3 | 3151.78 | 0 | 0 | 2582.3 | 3151.78 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 593.1 | 593.1 | 0 | 0 | 593.1 | 593.1 | 0 | 0 | Мероприятия по программе "Молодежь Приморско-Ахтарского района"
|  |  | 2014 | 642 | 1133.08 | 0 | 0 | 642 | 1133.08 | 0 | 0 | Мероприятия по программе "Молодежь Приморско-Ахтарского района"
|  |  | 2015 | 1347.2 | 1425.6 | 0 | 0 | 1347.2 | 1425.6 | 0 | 0 | Мероприятия по муниципальной программе "Молодежь Приморско-Ахтарского района"
6. Занятость населения
1 | Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 354.8 | 354.8 | 0 | 0 | 160.8 | 160.8 | 194 | 194
|  |  | 2013 год | 92.8 | 92.8 | 0 | 0 | 92.8 | 92.8 | 0 | 0 | 55 человек были трудоустроены в свободное от учебы время
|  |  | 2014 год | 128 | 128 | 0 | 0 | 34 | 34 | 94 | 94
|  |  | 2015 год | 134 | 134 | 0 | 0 | 34 | 34 | 100 | 100 | Трудоустроены на временные рабочие места 396 несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет.
2. | Организация общественных работ |  | Итого: | 177 | 177 | 0 | 0 | 177 | 177 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 87 | 87 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | Бородинское сельское поселение- 20 тыс. руб., Бриньковское сельское поселение- 35 тыс. руб., Новопокровское сельское поселения-12 тыс. руб, Степное сельское поселение-20 тыс. руб.
|  |  | 2015 год | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | Трудоустроены на временные рабочие места 34 гражданина на общественные работы.
| Занятость населения |  | ВСЕГО: | 531.8 | 531.8 | 0 | 0 | 337.8 | 337.8 | 194 | 194
|  |  | 2013 год | 92.8 | 92.8 | 0 | 0 | 92.8 | 92.8 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 215 | 215 | 0 | 0 | 121 | 121 | 94 | 94
|  |  | 2015 год | 224 | 224 | 0 | 0 | 124 | 124 | 100 | 100
7. Топливно-энергетический комплекс
1. | Газификация домов и населенных пунктов по ДЦП "Газификация Краснодарского края (2012-2016 годы)" | МО Приморско-Ахтарский район | Итого: | 47300 | 33419.25 | 42400 | 29945.9 | 4900 | 3473.35 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 10300 | 10269.15 | 9100 | 9110.9 | 1200 | 1158.25 | 0 | 0 | Газификация х. Новонекрасовский Новопокровского сельского поселения, 4,6 км. введено в эксплуатацию подводящих сетей высокого давления. Газифицировано 9 домовладений, подключения продолжаются. Увеличился уровень газификации района, он составляет 83%.
|  |  | 2014 год | 37000 | 23150.1 | 33300 | 20835 | 3700 | 2315.1 | 0 | 0 | Изменение схемы газопровода
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 750 | 0 | 600 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 750 | 0 | 600 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства не выделялись
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Степное сельское поселение | Итого: | 800 | 1294.7 | 0 | 0 | 800 | 1294.7 | 0 | 0 | В 2015 году приобретение ПСД для строительства объекта "Распределительные газопроводы высокого и низкого давления, ШРП-1, ШРП-3 в ст. Степной приморско-Ахатрского района (1 очередь)"
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015год | 800 | 1294.7 | 0 | 0 | 800 | 1294.7 | 0 | 0
| ИТОГО по разделу: |  | ВСЕГО: | 48850 | 34713.95 | 43000 | 29945.9 | 5850 | 4768.05 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 10300 | 10269.15 | 9100 | 9110.9 | 1200 | 1158.25 | 0 | 0
|  |  | 2014год | 37750 | 23150.1 | 33900 | 20835 | 3850 | 2315.1 | 0 | 0
|  |  | 2015год | 800 | 1294.7 | 0 | 0 | 800 | 1294.7 | 0 | 0
8. Жилищно-коммунальное хозяйство
коммунальное хозяйство
1. | Реконструкция водопроводов и объектов водоотведения |  | Итого:по п.1 | 3052.5 | 11039.8 | 672.5 | 9972.5 | 2380 | 1067.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 1000 | 10300 | 0 | 9300 | 1000 | 1000 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 752.5 | 739.8 | 672.5 | 672.5 | 80 | 67.3 | 0 | 0
|  | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 2000 | 10300 | 0 | 9300 | 2000 | 1000 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 1000 | 10300 | 0 | 9300 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | Ремонт канализационного самотечного коллектора РНС по ул. Тамаровского в г. Приморско-Ахтарск; Ремонт канализационного напорного коллектора по ул. Промышленной
|  |  | 2014 год | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства не выделялись
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства не выделялись
|  | Ахтарское сельское поселение | Итого: | 752.5 | 739.8 | 672.5 | 672.5 | 80 | 67.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 752.5 | 739.8 | 672.5 | 672.5 | 80 | 67.3 | 0 | 0
|  | Свободное сельское поселение | Итого: | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Реконструкция и строительство объектов теплоснабжения |  | Итого:по п.2 | 60685.2 | 22575.45 | 43051.8 | 8846.5 | 6264.2 | 2359.7 | 11369.25 | 11369.25
|  |  | 2013 год | 18282.5 | 4023.7 | 14908.8 | 2020 | 1840.8 | 470.8 | 1532.9 | 1532.9
|  |  | 2014 год | 31500 | 7455.8 | 28050 | 6733.5 | 3450 | 722.3 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 10902.7 | 11095.95 | 93 | 93 | 973.4 | 1166.6 | 9836.35 | 9836.35
|  | МО Приморско-Ахтарский район | Итого: | 56185.2 | 18226.45 | 39001.8 | 5113 | 5814.2 | 1744.2 | 11369.25 | 11369.25
|  |  | 2013 год | 18282.5 | 4023.7 | 14908.8 | 2020 | 1 840,8 | 470.8 | 1532.9 | 1532.9 | Не выделена субсидия из краевого бюджета. Установлены приборы учета тепловой энергии в 7 школах района. Выполнены мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения находящихся в эксплуатации специализированной теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»; мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений здравоохранения; мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений образования; руб. мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений культуры.
|  |  | 2014 год | 27000 | 3300 | 24000 | 3000 | 3 000,0 | 300 | 0 | 0 | Мероприятия по подготовке к ОЗП.
|  |  | 2015 год | 10902.7 | 10902.75 | 93 | 93 | 973.4 | 973.4 | 9836.35 | 9836.35 | Мероприятия по подготовке к ОЗП.
|  | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 4500 | 4349 | 4050 | 3733.5 | 450 | 615.5 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 4500 | 4155.8 | 4050 | 3733.5 | 450 | 422.3 | 0 | 0 | Реконструкция котельных:- АТП;- Авиагородок. Произведен ремонт теплотрасс на 2 котельных, произведена замена изоляции трубопроводов на 5 котельных. Закуплены два котла для модернизации котельной № 17
|  |  | 2015 год | 0 | 193.2 | 0 | 0 | 0 | 193.2 | 0 | 0 | Мероприятия по подготовке к ОЗП.
3. | Реконструкция очистных сооружений канализации (ПСД) | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого:по п.3 | 6000 | 0 | 5400 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 6000 | 0 | 5400 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены решением Совета депутатов о бюджете Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены решением Совета депутатов о бюджете Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района
4. | Реконструкция главной насосной станции (ПСД) | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого:по п.4 | 700 | 0 | 560 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 700 | 0 | 560 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены решением Совета депутатов о бюджете Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Коммунальное хозяйство |  | ВСЕГО: | 70437.7 | 33615.25 | 49684.3 | 18819 | 9384.2 | 3427 | 11369.25 | 11369.25
|  |  | 2013 год | 19282.5 | 14323.7 | 14908.8 | 11320 | 2840.8 | 1470.8 | 1532.9 | 1532.9
|  |  | 2014 год | 39500 | 7455.8 | 34010 | 6733.5 | 5490 | 722.3 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 11655.2 | 11835.75 | 765.5 | 765.5 | 1053.4 | 1233.9 | 9836.35 | 9836.35
благоустройство
1. | Реконструкция и строительство тротуаров |  | Всего по п.1 | 34647 | 21434.9 | 23586.2 | 12751.19 | 11060.8 | 8683.61 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 14482.8 | 11968.8 | 11586.2 | 9053.6 | 2896.6 | 2915.1 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 15320 | 4622 | 12000 | 3697.59 | 3320 | 924.41 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 4844.2 | 4844.1 | 0 | 0 | 4844.2 | 4844.1 | 0 | 0
|  | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 34327 | 21434.9 | 23586.2 | 12751.19 | 10740.8 | 8683.61 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 14482.8 | 11968.8 | 11586.2 | 9053.6 | 2896.6 | 2915.1 | 0 | 0 | Ремонт тротуара по ул.Первомайской (нечетная сторона) от ул.Октябрьской до ул.Дружбы; по ул. Чапаева (нечетная сторона) от дома № 1 до ул. Кутузова ; по ул. Ж/дорожной (нечетная сторона) от ул. 50 лет Октября до ул. Аэрофлотской; по ул. Аз. флотилии (нечетная сторона) от ул. Горшковой до ул. Аэрофлотской; по ул. Дальневосточной (четная сторона) от ул. Победы до ул. Ком. Шевченко. Отсутствует финансирование из краевого бюджета в полном объеме.
|  |  | 2014 год | 15000 | 4622 | 12000 | 3697.59 | 3000 | 924.41 | 0 | 0 | ул. Первомайская – 1,262 км. ул. Герцена – 0,5 км.; ул. Полевая – 0,21 км.; ул. Трофима Заборни – 0,71 км
|  |  | 2015 год | 4844.2 | 4844.1 | 0 | 0 | 4844.2 | 4844.1 | 0 | 0 | Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов, тротуаров.
|  | Ахтарское сельское поселение | Итого: | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства не освоены, в связи с изготовлением проектно сметной документации на капитальный ремонт ул.Школьной и в нее входит ремонт тротуара ул.Школьной
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Свободное сельское поселение | Итого: | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Обустройство детских игровых площадок |  | Итого:по п.2 | 393.5 | 655.5 | 315 | 60.7 | 78.5 | 594.8 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 370 | 571.3 | 315 | 0 | 55 | 571.3 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 3.5 | 64.2 | 0 | 60.7 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0
|  | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 353.5 | 503.5 | 315 | 0 | 38.5 | 503.5 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 350 | 500 | 315 | 0 | 35 | 500 | 0 | 0 | Обустроена площадка в пос. Огородный. Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете.
|  |  | 2015 год | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0
|  | Бородинское сельское поселение | Итого: | 0 | 60.7 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 60.7 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение и установка детской игровой площадки в х. Морозовском
|  | Степное сельское поселение | Итого: | 40 | 91.3 | 0 | 0 | 40 | 91.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | Установлено ограждение и обустроена территория на детской площадке в ст. Степной.
|  |  | 2014 год | 20 | 71.3 | 0 | 0 | 20 | 71.3 | 0 | 0 | Приобретены горка и качели в х. Новые Лиманокирпили.
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Модернизация системы наружного освещения |  | Итого: по п.3 | 9734.4 | 7873.7 | 4800 | 2239.3 | 4934.4 | 5634.4 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 2545 | 2577 | 2000 | 2000 | 545 | 577 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 3330 | 529.5 | 2500 | 0 | 830 | 529.5 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 3859.4 | 4767.2 | 300 | 239.3 | 3559.4 | 4527.9 | 0 | 0
|  | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 8619.4 | 5530.1 | 4200 | 1800 | 4419.4 | 3730.1 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 2160 | 2160 | 1800 | 1800 | 360 | 360 | 0 | 0 | Осуществлен ремонт трансформаторных подстанций № 308, 312
|  |  | 2014 год | 3000 | 0 | 2400 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | В связи с закрытием программы "Развитие и реконструкция систем наружного освещения населенных пунктов ГП на 2014 год
|  |  | 2015 год | 3459.4 | 3370.1 | 0 | 0 | 3459.4 | 3370.1 | 0 | 0 | Оплата за электроснабжение объектов уличного освещения, обслуживание сетей наружного освещения.
|  | Бородинское сельское поселение | Итого: | 900 | 811 | 600 | 439.3 | 300 | 371.7 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 350 | 350 | 200 | 200 | 150 | 150 | 0 | 0 | Отремонтировано уличное освещение на 4 улицах, установлено дополнительно 22 фонаря.
|  |  | 2014 год | 200 | 208.9 | 100 | 0 | 100 | 208.9 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете. Установка новых и ремонт имеющихся фонарей уличного освещения, установка узлов учета
|  |  | 2015 год | 350 | 252.1 | 300 | 239.3 | 50 | 12.8 | 0 | 0 | Установка новых и ремонт имеющихся фонарей уличного освещения, установка узлов учета в х. Морозовском.
|  | Новопокровское сельское поселение | Итого: | 65 | 342.6 | 0 | 0 | 65 | 342.6 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 35 | 67 | 0 | 0 | 35 | 67 | 0 | 0 | Отремонтировано 22 светильника
|  |  | 2014 год | 30 | 80.6 | 0 | 0 | 30 | 80.6 | 0 | 0 | Отремонтировано 25 светильников
|  |  | 2015 год | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | Восстановление уличного освещения в х.Новопокровском, х. Новонекрасовском.
|  | Бриньковское сельское поселение | Итого: | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | Произведен ремонт уличного освещения в хуторе им. Тамаровского, средства выделены решением Совета Бриньковского сельского поселения "О бюджете Бриньковского сельского поселения на 2015 год"
|  | Степное сельское поселение | Итого: | 150 | 240 | 0 | 0 | 150 | 240 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 100 | 240 | 0 | 0 | 100 | 240 | 0 | 0 | Ремонт уличного освещения в х. Батога
|  |  | 2015 год | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
4. | Предоставление субсидий из краевого бюджета местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования Приморско-Ахтарское городское поселение по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения (подготовка проектной документации, в том числе проведение инженерных изысканий, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий) | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого:по п.4 | 7400 | 17.1 | 7392.6 | 0 | 7.4 | 17.1 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 7400 | 17.1 | 7392.6 | 0 | 7.4 | 17.1 | 0 | 0 | Краевые средства не поступили. Разработана проектная документация.
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Капитальный ремонт мемориального комплекса в честь воинов Советской Армии-односельчан, погибших в 1942 году | Бриньковское сельское поселение | Итого: по п.5 | 16530.4 | 16530.4 | 0 | 0 | 16530.4 | 16530.4 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 16530.4 | 16530.4 | 0 | 0 | 16530.4 | 16530.4 | 0 | 0
| Благоустройство |  | ВСЕГО: | 68705.3 | 46511.6 | 36093.8 | 15051.19 | 32611.5 | 31460.31 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 24447.8 | 14582.9 | 20978.8 | 11053.6 | 3469 | 3529.2 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 19020 | 5722.8 | 14815 | 3697.59 | 4205 | 2025.21 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 25237.5 | 26205.9 | 300 | 300 | 24937.5 | 25905.9 | 0 | 0
| Жилищно-коммунальное хозяйство |  | ВСЕГО: | 139143 | 80126.85 | 85778.1 | 33870.19 | 41995.7 | 34887.31 | 11369.25 | 11369.25
|  |  | 2013 год | 43730.3 | 28906.6 | 35887.6 | 22373.6 | 6309.8 | 5000 | 1532.9 | 1532.9
|  |  | 2014 год | 58520 | 13178.6 | 48825 | 10431.09 | 9695 | 2747.51 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 36892.7 | 38041.65 | 1065.5 | 1065.5 | 25990.9 | 27139.8 | 9836.35 | 9836.35
9. Обеспечение доступности жилья
1. | Предоставление социальных выплат гражданам, улучшающим жилищные условия при помощи жилищных кредитов | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 6152.4 | 5374.8 | 2641.2 | 2687.4 | 3511.2 | 2687.4 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 2480.4 | 3141.8 | 1240.2 | 1570.9 | 1240.2 | 1570.9 |  |  | Федеральный бюджет: 2013г- 886,1 тыс. руб., Количество молодых семей -5 семей. Субсидия на покупку и строительство жилья
|  |  | 2014 год | 2480.4 | 1125 | 1240.2 | 562.5 | 1240.2 | 562.5 |  |  | Федеральный бюджет: 2014 год - 375,0 тыс. руб. Количество молодых семей - 4 семьи. Субсидия на покупку и строительство жилья
|  |  | 2015 год | 1191.6 | 1108 | 160.8 | 554 | 1030.8 | 554 |  |  | Федеральный бюджет: 2015 год - 392,2 тыс. руб. Количество молодых семей - 2 семьи. Субсидия на покупку и строительство жилья
2. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и дете, оставшихся без попечения родителей | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 33707.4 | 33707.4 | 33707.4 | 33707.4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 33707.4 | 33707.4 | 33707.4 | 33707.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство 2 -ой секции 30-кв.3-х этажного дома по адресу: г.Приморско-Ахтарск, ул.Азовская, 5
| Обеспечение доступности жилья |  | Итого: | 39859.8 | 39082.2 | 36348.6 | 36394.8 | 3511.2 | 2687.4 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 2480.4 | 3141.8 | 1240.2 | 1570.9 | 1240.2 | 1570.9 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 2480.4 | 1125 | 1240.2 | 562.5 | 1240.2 | 562.5 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 34899 | 34815.4 | 33868.2 | 34261.4 | 1030.8 | 554 | 0 | 0
10. Архитектура и градостроительство
1. | Внесение изменений в Генплан | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 860 | 0 | 774 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 860 | 0 | 774 | 0 | 86 | 0 |  |  | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
2. | Проект планировки многоэтажной застройки | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 2500 | 0 | 2250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 2500 | 0 | 2250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
3. | Вынесение на местность границ округа санитарной охраны курортов местного значения | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствует финансирование из краевого бюджета
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 4815.5 | 0 | 0 | 0 | 4815.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 4815.5 | 0 | 0 | 0 | 4815.5 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Разработка правил землепользования и застройки | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 712 | 712 | 640 | 640 | 72 | 72 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 712 | 712 | 640 | 640 | 72 | 72 | 0 | 0 | Заключен контракт на разработку проекта ПЗЗ применительно ко всей территории поселения с Институтом территориального планирования
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ахтарское сельское поселение | Итого: | 84 | 84 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 84 | 65.2 | 0 | 0 | 84 | 65.2 | 0 | 0 | Выполнены работы по разработке правил землепользования и застройки пос.Ахтарского 18,8 тыс.рублей перешли на 2014 год, в связи с фактическим выполнением работ
|  |  | 2014 год | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
|  | Бородинское сельское поселение | Итого: | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | Заключен договор с МУП "Приморско-Ахтарский ИКЦ" от 10.07.2013 г. № 5.Допсоглашение от 14.02.2014 г. выполнение работ до 15.05.2014 г.
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бриньковское сельское поселение | Итого: | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | Выполнены работы по разработке правил землепользования и застройки ст. Бриньковская
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Новопокровское сельское поселение | Итого: | 46.5 | 46.5 | 0 | 0 | 46.5 | 46.5 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 46.5 | 46.5 | 0 | 0 | 46.5 | 46.5 | 0 | 0 | Выполнены работы по разработке правил землепользования и застройки х. Новопокровский
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ольгинское сельское поселение | Итого: | 99.9 | 99.9 | 0 | 0 | 99.9 | 99.9 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 99.9 | 99.9 | 0 | 0 | 99.9 | 99.9 |  |  | Выполнены работы по разработке правил землепользования и застройки ст. Ольгинской
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Приазовское сельское поселение | Итого: | 62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 62 |  |  | Выполнены работы по разработке правил землепользования и застройки ст. Приазовская
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Свободное сельское поселение | Итого: | 62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | Заключен договор с МУП «Приморско-Ахтарский ИКЦ» г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 7 от 07.07.2013 г. № 4. Мероприятия проведены в полном объеме
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Степное сельское поселение | Итого: | 85.5 | 85.5 | 0 | 0 | 85.5 | 85.5 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 85.5 | 85.5 | 0 | 0 | 85.5 | 85.5 | 0 | 0 | Выполнены работы по разработке правил землепользования и застройки ст. Степная
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Архитектура и градостроительство |  | ВСЕГО: | 9978.4 | 1322.9 | 4144 | 640 | 5834.4 | 682.9 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 6618.4 | 1304.1 | 1120 | 640 | 5498.4 | 664.1 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 3360 | 18.8 | 3024 | 0 | 336 | 18.8 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. Развитие экономики
1. | Развитие малого и среднего предпринимательства | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 8114.6 | 6701.68 | 6783 | 5864.18 | 1331.6 | 837.5 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 1060 | 781.68 | 560 | 281.68 | 500 | 500 | 0 | 0 | Причина не освоения в полном объёме средств по Программе в связи с выделением краевых средств в декабре 2013 года.
|  |  | 2014 год | 622 | 75.8 | 112 | 60 | 510 | 15.8 | 0 | 0 | Федеральные средства в сумме 240 тыс. руб
|  |  | 2015 год | 6432.6 | 5844.2 | 6111 | 5522.5 | 321.6 | 321.7 | 0 | 0 | Средства федерального бюджета 4 850,3 тыс. руб.
2. | Инвестиционное развитие: обеспечение инженерной инфраструктурой 65Г и 8,5Г под перспективную застройку (ПСД) | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 2000 | 0 | 1600 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 2000 | 0 | 1600 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены решением Совета депутатов о бюджете Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Инвестиционное развитие | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 7001.9 | 5997.8 | 0 | 0 | 7001.9 | 5997.8 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | Участие в XII Международном инвестиционном форуме "Сочи-2013". Подготовка и выпуск пакета информационно-рекламных материалов об инвестиционном потенциале муниципального образования для представления на международных, общероссийских, региональных форумах, выставках, ярмарках на бумажных и электронных носителях.
|  |  | 2014 год | 3000 | 2000 | 0 | 0 | 3000 | 2000 | 0 | 0 | Участие в Международном инвестиционном форуме "Сочи-2014"
|  |  | 2015 год | 2001.9 | 1997.8 | 0 | 0 | 2001.9 | 1997.8 | 0 | 0 | Участие в Международном инвестиционном форуме "Сочи-2015". В связи с уточнением стоимости услуг, расходы были произведены по фактической потребности.
4 | Создание и развитие сети МФЦ | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 1321.4 | 445.7 | 626.3 | 0 | 695.1 | 445.7 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 333.4 | 0 | 0 | 0 | 333.4 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 361.7 | 0 | 0 | 0 | 361.7 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 626.3 | 445.7 | 626.3 | 0 | 0 | 445.7 | 0 | 0 | Открыто 10 окон в территориально обособленных структурных подразделениях МКУ «МФЦ» Приморско-Ахтарский район- 1. ТОСП ст. Бородинская ул. Ленина,18 –одно окно 2. ТОСП ст Бриньковская ул. Казачья, 1/2 - два окна 3. ТОСП ст. Ольгинская ул. Ленина, 19 – два окна 4. ТСОП пос. Ахтарский ул. Горького, 13 – одно окно 5. ТОСП ст. Приазовская ул. Ленина, 27 – одно окно 6. ТОСП х. Новопокровский ул. Центральная, 20 –одно окно 7. ТОСП в х. Свободный ул. Ленина, 18 –одно окно 8. ТОСП в ст. Степная ул. Орджоникидзе, 19 –одно окно.
| Развитие экономики |  | ВСЕГО: | 18437.9 | 13145.18 | 9009.3 | 5864.18 | 9428.6 | 7281 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 3393.4 | 2781.68 | 560 | 281.68 | 2833.4 | 2500 | 0 | 0 |  | 6399,692 | 5144,399 | 6399,692 | 5144,399 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 5983.7 | 2075.8 | 1712 | 60 | 4271.7 | 2015.8 | 0 | 0 |  | 300,0 | 1318,447 | 300 | 1318,447 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 9060.8 | 8287.7 | 6737.3 | 5522.5 | 2323.5 | 2765.2 | 0 | 0 |  | 9177,96 | 3059,32 | 9177,96 | 3059,32 | 0 | 0 | 0 | 0
12. Развитие АПК | [12 empty] | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Улучшение жи-лищных условий граждан, прожива-ющих в сельской местности | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 6399,692 | 5144,399 | 6399,692 | 5144,399 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9466,2 | 8618,828 | 9466,2 | 8618,828 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 3199,846 | 3199,846 | 3199,846 | 3199,846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 год - 3 получателя (2 - на строительство жилья, 1- приобретение); за счет средств федерального бюджета - 1494,674 тыс. руб. 2014 год - 2 получателя (строительство), за счет средств федерального бюджета - 797,263 тыс. руб. | 26783.852 | 19580.994 | 26783.852 | 19580.994 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 3199,846 | 1944,553 | 3199,846 | 1944,553 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3199,846 | 3199,846 | 3199,846 | 3199,846 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Развитие элитного семеноводства |  | Итого: | 300,0 | 1318,447 | 300 | 1318,447 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100,0 | 923,894 | 100,0 | 923,894 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 100,0 | 923,894 | 100,0 | 923,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка элитных семян озимой пшеницы (ООО "Клеопатра", ОАО ПЗ СС "Бейсуг"), средства федерального бюджета - 810,369 тыс. руб. в 2013 году и 297,038 тыс. руб. в 2014 году. | 3059,32 | 3059,32 | 3059,32 | 3059,32 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 100,0 | 394,553 | 100,0 | 394,553 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4126,3 | 4125,707 | 4126,3 | 4125,707 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Поддержка племенного животноводства |  | Итого: | 9177,96 | 3059,32 | 9177,96 | 3059,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10485.466 | 11308.767 | 10485.466 | 11308.767 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 3059,32 | 3059,32 | 3059,32 | 3059,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | На содержание племенного КРС (ОАО ПЗ СС "Бейсуг"), за счет средств федерального бюджета - 2683,024 тыс. руб. в 2013 году. В 2014-2015 годах средства краевого и федерального бюджетов не выделялись.
|  |  | 2014 год | 3059,32 | 0,0 | 3059,32 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3199,846 | 1944,553 | 3199,846 | 1944,553 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 3059,32 | 0,0 | 3059,32 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100,0 | 394,553 | 100,0 | 394,553 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Противоэпизоотические меропрития |  | Итого: | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3059,32 | 0,0 | 3059,32 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4126,3 | 3279,721 | 4126,3 | 3279,721 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обустройство места (площадки) для размещения специальных печей (крематоров) для уничтожения биологических отходов по подпрограмме "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края" государственной программы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 10485.466 | 5618.827 | 10485.466 | 5618.827 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Поддержка малых форм хозяйствования |  | Итого: | 9466,2 | 8618,828 | 9466,2 | 8618,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возмещение части затрат на поддержку сельскохозяйственного производства (молоко, мясо) согласно постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 03.06.2014г. № 546 «Об утверждении порядков расходования субвенций и предоставления субсидий за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие малых форм хозяйствования в АПК Краснодарского края" в рамках госпрограммы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков с/х продукции, сырья и продовольствия" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 4126,3 | 4125,707 | 4126,3 | 4125,707 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 4126,3 | 3279,721 | 4126,3 | 3279,721 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3059,32 | 0,0 | 3059,32 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 1213,6 | 1213,4 | 1213,6 | 1213,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0
| Развитие АПК |  | ВСЕГО: | 26783,85 | 19580,99 | 26783,85 | 19580,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возмещение части затрат на поддержку сельскохозяйственного производства (молоко, мясо) согласно постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 03.06.2014г. № 546 «Об утверждении порядков расходования субвенций и предоставления субсидий за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие малых форм хозяйствования в АПК Краснодарского края" в рамках госпрограммы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков с/х продукции, сырья и продовольствия" | 1213,6 | 1213,4 | 1213,6 | 1213,4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 10485,466 | 11308,77 | 10485,47 | 11308,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5812.92 | 2653.4 | 5812.92 | 2653.4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 10485,466 | 5618,827 | 10485,47 | 5618,827 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 5812,92 | 2653,4 | 5812,92 | 2653,4 | 0 | 0 | 0 | 0
13. Промышленность
1. | Реконструкция, модернизация существующих объектов промышленности | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 115930 | 154204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115930 | 154204
|  |  | 2013 год | 42200 | 28904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42200 | 28904 | Реконструкция и модернизация предприятий: -Приморско-Ахтарское Райпо: план 2013г.-3000 тыс. руб., факт-375 тыс. руб. -ЗАО"Приморско-Ахтарский молочный завод": план 2013г.-5000 тыс. руб., факт -393 тыс. руб. -ОАО "Приморско-Ахтарское АТП": план 2013г.-5000 тыс. руб., факт -346 тыс. руб. ООО "АНТ": план 2013г.-20500 тыс. руб., факт -21966 тыс. руб. -ООО Теплосети": план 2013г.-6000 тыс. руб., факт-0, -ФГУП "Бейсугское НВХ": план 2013г.-1500 тыс. руб., факт-5458 тыс. руб., ОАО "Приморско-Ахтарскрайгаз": план 2013г.-800 тыс. руб.,факт-366 тыс. руб. -ФГУП "Восточно-Ахтарское НВХ»: план 2013г.-400 тыс. руб., факт-0.
|  |  | 2014 год | 32400 | 8350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32400 | 8350 | Реконструкция и модернизация предприятий: -Приморско-Ахтарское Райпо: план 2014г.-3500 тыс. руб., факт-0тыс. руб.-в связи с тяжелым финансовым положением -ЗАО"Приморско-Ахтарский молочный завод": план 2014г.-6000 тыс. руб., факт -870 тыс. руб. -ОАО "Приморско-Ахтарское АТП": план 2014г.-5700 тыс. руб., факт -0тыс. руб.; ООО "АНТ": план 2014г.-8000 тыс. руб., факт -1210 тыс. руб. -ООО Теплосети": план 20143г.-6000 ыс. руб., факт-0- банкрот, -ФГУП "Бейсугское НВХ": план 2014г.-1600 тыс. руб., факт-5730 тыс. руб., ОАО "Приморско-Ахтарскрайгаз": план 2014г.-1000 тыс. руб.,факт-540 тыс. руб. -ФГУП "Восточно-Ахтарское НВХ»: план 2014г.-600 тыс. руб., факт-0.
|  |  | 2015 год | 41330 | 116950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41330 | 116950 | Реконструкция и модернизация предприятий: ООО Птицефабрика "Приморская"-план-500т.р., факт-6210т.р. ; ООО "Кубань-Ахтари"- план-100 т. р., факт - 0 т. р.; ОАО СС Племзавод "Бейсуг"-план - 34460 т.р., факт- 78070 т. р.; ООО "Кавказ"-план- 6270 т. р., факт- 32670 т.р.
14.Транспорт
1. | Приобретение автобусов | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | В 2014 году вложений денежных средств по ОАО "Приморско-Ахтарское АТП" не было, в связи с высокой ценой на автобусы.
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. Дорожное хозяйство
1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 105135.1 | 79543.5 | 78345.8 | 62390.1 | 26789.3 | 17153.4 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 35932.2 | 29713.5 | 28745.8 | 22979.1 | 7186.4 | 6734.4 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 46948.9 | 25600 | 31800 | 20000 | 15148.9 | 5600 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 22254 | 24230 | 17800 | 19411 | 4454 | 4819 | 0 | 0
|  | Ахтарское сельское поселение | Итого: | 4219.3 | 11133.6 | 3012.9 | 9426.5 | 1206.462 | 1707.1 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 912.9 | 902.9 | 812.9 | 810 | 100 | 92.9 | 0 | 0 | Ремонт ул. Космонавтов.Экономия сложилась за счет проведенных процедур в соответствии с законодательством о размещении заказа (94-ФЗ)
|  |  | 2014 год | 847 | 493.7 | 0 | 0 | 847 | 493.7 | 0 | 0 | в 2014 году планировался капитальный ремонт ул.Школьной, для того что бы вступить в краевую программу администрация изготовила проектно сметную документацию на кап.ремонт ул.Школьной в сумме 493,7 т.руб
|  |  | 2015 год | 2459.4 | 9737 | 2200 | 8616.5 | 259.462 | 1120.5 | 0 | 0 | Капитальный ремонт ул.Школьной, ул. Молодежной. Всего: 1,016км.
|  | Бородинское сельское поселение | Итого: | 5864.353 | 3284.613 | 4174.673 | 2584.283 | 1689.68 | 700.313 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 1808.613 | 1808.613 | 1620 | 1620 | 188.613 | 188.613 | 0 | 0 | Ремонт ул. Красноармейской в ст. Бородинской; ул. Комсомольской; ул. Мира Всего: 0,917 км в 2013 году. В 2015 году ремонт ул.Ленина всего 0,336 км.
|  |  | 2014 год | 3260.6 | 460.2 | 1800 | 0 | 1460.6 | 460.2 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 795.14 | 1015.8 | 754.673 | 964.283 | 40.467 | 51.5 | 0 | 0
|  | Бриньковское сельское поселение | Итого: | 24405.1 | 25266.502 | 19173 | 21296.1 | 5232.1 | 3970.4 | 0 | 0 | В 2013 году отремонтированно дорог поселения общей протяженностью 5,107 км. В 2014 году отремонтрированно 1,52 км.дорог. В 2015 году отремонтировано 1,107 км дорог.
|  |  | 2013 год | 16078 | 12896.8 | 14473 | 11526.1 | 1605 | 1370.7 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 3061.2 | 7103.8 | 0 | 5070 | 3061.2 | 2033.8 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 5265.9 | 5265.902 | 4700 | 4700 | 565.9 | 565.9 | 0 | 0
|  | Ольгинское сельское поселение | Итого: | 17113.4 | 20139 | 12427 | 15420 | 4686.4 | 4719 | 0 | 0 | ул. Молчановская от ПКО+00 (ул.Ленина) до ПК5+22,5 в ст. Ольгинской, ул. Кичи от ПКО+00 (дом №12) до ПК5+37 в ст. Ольгинской, ул. Роговская ПК0+00 (дом № 45) до ПК3+60 в ст. Ольгинской, ул. Ленина от ПК0+00(ул.Кичи_ до Пк1+69,от ПК8+82 (дом№41) до ПК13+34 в ст. Ольгинскойул. Роговская, ул. Ленина, ул. Молчановская, ул. Кичи, ул. Краснодарская,грейдирование и ямочный ремонт дорог
|  |  | 2013 год | 9735 | 9005.2 | 8827 | 7920 | 908 | 1085.2 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 3351.5 | 7106.9 | 0 | 3900 | 3351.5 | 3206.9 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 4026.9 | 4026.9 | 3600 | 3600 | 426.9 | 426.9 | 0 | 0
|  | Приазовское сельское поселение | Итого: | 4915 | 7022.7 | 2720 | 4835.9 | 2195 | 2186.8 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 3400 | 624 | 2720 | 0 | 680 | 624 | 0 | 0 | На условиях софинансирования не поступили средства краевого бюджета
|  |  | 2014 год | 1515 | 5606.1 | 0 | 4835.9 | 1515 | 770.2 | 0 | 0 | Ремонт ул. Переселенческой от ПКО+00 (дом№2) до ПК9+89 в ст-це Приазовской; Ремонт пер. Первомайский от ПКО+00 (дом № 13) до ПК3+21 в ст-це риазовской Ремонт пер. Межевого от ПКО +00 (дом № 35)до ПК2+17 в ст-це Приазовской; ВСЕГО 1,427 км. Ямочный ремонт ул. Театральной 227 м2; Грейдирование всех гравийных улиц в поселении - 8,9 км. Установка дорожных знаков 18 шт.
|  |  | 2015 год | 0 | 792.6 | 0 | 0 | 0 | 792.6 | 0 | 0 | Изготовление ПСД у. Коммунистической, грейдирование всех улиц поселения, установка дорожных знаков 22 шт.
|  | Степное сельское поселение | Итого: | 10041.6 | 12930 | 6893 | 11611 | 3148.6 | 1318.997 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 2770 | 2791 | 2493 | 2493 | 277 | 298 | 0 | 0 | В 2013 г. Ремонт ул. Калинина от (дом №45) до (ул. Ленина) (дом № 41) в ст. Степной; Ремонт ул. Комарова от (ул. Шевченко) до (дом № 43) в ст. Степной ВСЕГО: 0,679 км
|  |  | 2014 год | 2351 | 5243 | 0 | 4718 | 2351 | 525 | 0 | 0 | В 2014 г. Ремонт ул. Шевченко от (дом № 91) до (дом № 3) в ст. Степной; ВСЕГО: 2,126 км
|  |  | 2015 год | 4920.6 | 4896 | 4400 | 4400 | 520.6 | 495.997 | 0 | 0 | Ремонт ул. Горького, ул.Мацокина, ул.Орджоникидзе. Всего: 1,017км
|  | Свободное сельское поселение | Итого: | 6100.4 | 1543.1 | 4520 | 1388.5 | 1920.4 | 154.64 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 3400 | 0 | 3400 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 1455.5 | 0 | 0 | 0 | 1455.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 1244.9 | 1543.1 | 1120 | 1388.5 | 124.9 | 154.64 | 0 | 0 | Ремонт ул.Свободной и ул.Почтовой в х.Курчанском, ул. Первомайской в х.Свободном, всего 0,973 км.
|  | Новопокровское сельское поселение | Итого: | 1807.69 | 3329.6 | 987.9 | 2530 | 819.79 | 799.6 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 767.8 | 1978.9 | 0 | 1330 | 767.8 | 648.9 | 0 | 0 | ремонт ул. Гагарина в х. Аджановка 450м , приобретены дорожные знаки 10шт, прогредированы дороги по Новопокровскому сельскому поселению.
|  |  | 2015 год | 1039.89 | 1350.7 | 987.9 | 1200 | 51.99 | 150.7 | 0 | 0 | Ремонт ул. Гагарина от ПК 0+00 (а/д г. Приморско-Ахтарск -Хорошилов) до ПК 1+27, от ПК 10+27 до ПК 12+37 в х. Аджановка 337 м.
|  | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 6173.9 | 2460.589 | 0 | 0 | 6173.9 | 2460.589 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 2354.1 | 0 | 0 | 0 | 2354.1 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятий перенесено на 2014 год
|  |  | 2014 год | 2205.1 | 1706.1 | 0 | 0 | 2205.1 | 1706.1 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 1614.7 | 754.489 | 0 | 0 | 1614.7 | 754.489 | 0 | 0 | Проведение инженерно-геологических изысканий по объектам «Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги к х. Новые Лиманокирпили», «Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги к х. Крупской» - 266 тыс. руб., содержание подъездной автомобильной дороги к п. Максима Горького и подъездной автомобильной дороги к п. Центральному муниципального образования Приморско-Ахтарский район - 488,5 тыс. руб.
| Дорожное хозяйство |  | ВСЕГО: | 185775.843 | 166653.204 | 132254.273 | 131482.383 | 53861.632 | 35170.839 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 76390.813 | 57742.013 | 63091.7 | 47348.2 | 13639.113 | 10393.813 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 65763.6 | 55298.7 | 33600 | 39853.9 | 32163.6 | 15444.8 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 43621.43 | 53612.491 | 35562.573 | 44280.283 | 8058.919 | 9332.226 | 0 | 0
16. Предупреждение ЧС
1. | Установка сирен оповещения при ЧС | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого | 200 | 81.4 | 0 | 0 | 200 | 81.4 | 0 | 0 | пос. Приморский , пос. Огородный
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 200 | 81.4 | 0 | 0 | 200 | 81.4 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Установка системы видеонаблюдения (Техническое обслуживание системы видеонаблюдения) | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого | 412 | 224 | 0 | 0 | 412 | 224 | 0 | 0 | г. Приморско-Ахтарск Мемориал "Братские Могилы"
|  |  | 2013 год | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 200 | 12 | 0 | 0 | 200 | 12 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0
3. | Приобретение огнетушителей | Бриньковское сельское поселение Приморско-Ахтарского района | Итого: | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | Приобретены огнетушители в количестве 12 штук
|  |  | 2013 год | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0
4. | Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого по пункту 4 | 45034.7 | 2059.02 | 43870 | 0 | 1164.7 | 2059.02 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 44464.1 | 1185.76 | 43870 | 0 | 594.1 | 1185.76 | 0 | 0 | Краевые средства не поступили. Средства бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район:-приобретение бутилированной воды для х. Свободный, всязи ЧС; -проведение государственной экспертизы проекта "Берегоукрепление берега Бейсугского лимана"; - предупреждение мер по ЧС Новопокровского сельского поселения; - проведение экспертизы возможности использования радиоэлектронных средств; - приобретение оборудования
|  |  | 2014 год | 160.4 | 467.9 | 0 | 0 | 160.4 | 467.9 | 0 | 0 | ГСМ для ликвидации ЧС в сентябре 2014-90,6 тыс. руб. Дополнит.тех. обслуж.гидрологического поста-14,4 тыс. руб. Тех.обслуживание оборудован. Автомат. Системы оперативн. Контроля и мониторинга паводковой ситуации-189,73 тыс. руб. Настройка оборудования КТСО-Р на новые рабочие частоты-87,32 тыс. руб. Проведение экспертизы возможности использования заявленных радиочастот-28,5 тыс. руб. Плата за использование радиочастот-4,3 тыс. руб
|  |  | 2015 год | 410.2 | 405.36 | 0 | 0 | 410.2 | 405.36 | 0 | 0 | ГСМ для ликвидации ЧС в сентябре 2014-90,6 тыс. руб. Дополнит.тех. Обслуж.гидрологического поста-14,4 тыс. руб. Тех.обслуживание оборудован. Автомат. Системы оперативн. Контроля и мониторинга паводковой ситуации-189,73 тыс. руб. Настройка оборудования КТСО-Р на новые рабочие частоты-87,32 тыс. руб. Проведение экспертизы возможности использования заявленных радиочастот-28,5 тыс. руб. Плата за использование радиочастот-4,3 тыс. руб
5. | Осуществление мероприятий по гражданской обороне. | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 1880.9 | 2209.4 | 0 | 0 | 1880.9 | 2209.4 | 0 | 0
|  |  | 2013год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015год | 1880.9 | 2209.4 | 0 | 0 | 1880.9 | 2209.4 | 0 | 0 | Мероприятия по ГО и ЧС, по безопасности дорожного движения и безопасности на водных объектах.
| Предупреждение ЧС |  | ВСЕГО: | 47563.6 | 4609.82 | 43870 | 0 | 3693.6 | 4609.82 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 44676.1 | 1397.76 | 43870 | 0 | 806.1 | 1397.76 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 572.4 | 573.3 | 0 | 0 | 572.4 | 573.3 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 2315.1 | 2638.76 | 0 | 0 | 2315.1 | 2638.76 | 0 | 0
| ВСЕГО по Программе: |  | ВСЕГО: | 1454566.723 | 941213.344 | 991316.473 | 493935.543 | 330797.112 | 231306.569 | 132493.25 | 166261.35
|  |  | 2013 год | 347884.729 | 238162.143 | 247066.6 | 160311.95 | 57425.233 | 47395.893 | 43732.9 | 30436.9
|  |  | 2014 год | 792265.246 | 348788.207 | 607298.79 | 226896.717 | 147472.46 | 63445.39 | 37494 | 8938.1
|  |  | 2015 год | 314416.75 | 354363.001 | 136951.093 | 106726.883 | 126199.419 | 120565.286 | 51266.35 | 126886.35
| Начальник отдела экономики управления экономического развития и муниципальной собственности |  |  |  |  | __________________ |  | И.Г.Крят

## форма №2
Форма № 2
Информация о реализации инвестиционных проектов на территории городского округа (муниципального района), утвержденных Программой социально-экономического развития городского округа (муниципального района) на период до 2017 год, по состоянию на 31 декабря 2015 года
№ п/п | Наименование отрасли (код ОКВЭД) | Наименование инвестиционного проекта ¹ | Место реализации (адрес) | Период реализации | Сумма инвестиций, тыс. руб. | Освоение (на 31.12.2014) | Текущая стадия реализации проекта | Соблюдение сроков реализации проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Инвестиционные проекты со сроком окончания в 2013 году
1 | 01. Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих обслатсях | Строительство административно-производственного здания КФХ Каширский А.А. | г. Приморско-Ахтарск | 2013 | 4621 | 4621 | введено в эксплуатацию в мае 2013 г. | 100%
2 | 52. Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | Строительство торгового центра ЗАО "Тандер" | г. Приморско-Ахтарск, ул. Победы | 2013 | 5000 | 5000 | введен в эксплуатацию в январе 2013 г. | 100%
3 | 52. Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | Строительство магазина ИП Воробьев В.П. | г.Приморско-Ахтарск , ул. Привокзальная | 2013 | 5000 | 5000 | введен в эксплуатацию в апреле 2013 г. | 100%
4 | 52. Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | Реконструкция под объект торговли ИП Телешун В.И. | г.Приморско-Ахтарск , ул. Космонавтов, 20 | 2013 | 2200 | 2200 | введен в эксплуатацию в феврале 2013 г. | 100%
Инвестиционные проекты со сроком окончания 2014 год
1 | 45. Строительство | Строительство "Азовской Жемчужины" | г.Приморско-Ахтарск, ул. Первомайская, 8 | 2012-2014 | 155517 | 155517 | сдан в эксплуатацию в декабре 2014 г. | 100%
Инвестиционные проекты, реализуемые в 2014-2017 годах
1 | 55. Деятельность гостиниц и ресторанов | Строительство туристической базы "Большие Сафаны" на территории муниципального образования Примосрко-Ахтарский район | Приморско-Ахтарский район, ст. Степная | 2014-2016 | 115 | 0 | Разрабатывается ПСД и оформление правоустанавливающих документов на земельный участок.
| Начальник отдела экономики управления экономического развития и муниципальной собственности |  |  | _____________________ |  | Крят И.Г.

## форма №3
Приложение № 2
Информация о достижении целевых индикаторов Программы социально-экономического развития муниципального образования Приморско-Ахтарский район на период до 2017 года
№ п/п | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год |  | Исполнение плана 2015 года, % | Темп роста, 2015/2014, % | Темп роста, 2015/2012, %
[6 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Уровень жизни населения
1. | Среднегодовая численность постоянного населения – всего | тыс. чел. | 59.862 | 59.359 | 59.314 | 60.26 | 59.41 | 98.59% | 100.2% | 99.24%
2. | Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 9.97 | 9.84 | 10.22 | 10.5 | 7.49 | 71.33% | 73.29% | 75.13%
3. | Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 чел. населения | 15.3 | 13.74 | 14.01 | 12.8 | 14.22 | 111.1% | 101.5% | 92.94%
4. | Среднегодовая численность занятых в экономике | тыс. чел. | 21.82 | 21.37 | 21.1 | 21.88 | 21.07 | 96.3% | 99.86% | 96.56%
5. | Среднедушевой денежный доход на одного жителя | руб. | 7680.6 | 13686.6 | 14822.6 | 10661.9 | 16289.3 | 152.8% | 109.9% | 212.1%
6. | Реальная среднемесячная начисленная заработная плата | руб. | 15458.6 | 17410.7 | 20402 | 19023.5 | 21545 | 113.3% | 105.6% | 139.4%
7. | Заработная плата работников бюджетной сферы, в том числе:
| врачей | руб. | 25262.1 | 28825.82 | 31757 | 39264.68 | 34729.59 | 88.45% | 109.4% | 137.5%
| среднего медицинского персонала | руб. | 14389.7 | 16124.97 | 16414.15 | 23951.45 | 15406.56 | 64.32% | 93.86% | 107.1%
| младшего медицинского персонала | руб. | 8579 | 9519.56 | 9982.68 | 15101.8 | 9575.87 | 63.41% | 95.92% | 111.6%
| педагогических работников системы дошкольного образования детей | руб. | 14503 | 19933 | 22461 | 24003.3 | 24007.5 | 100% | 106.9% | 165.5% | план 15г.-по данным УО
| педагогических работников общего образования | руб. | 17274 | 20364 | 24556 | 27349.54 | 26815.55 | 98.05% | 109.2% | 155.2% | план 15г.-по данным УО
| работников культуры | руб. | 10222.8 | 12459 | 14769 | 17376 | 16180.1 | 93.12% | 109.6% | 158.3%
8. | Соотношение средней заработной платы муниципального образования к средней заработной плате в Краснодарском крае | % | 68.9 | 69.5 | 69 | 91.2 | 70.8 | 77.63% | 102.6% | 102.8%
9. | Уровень регистрируемой безработицы к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | % | 1.5 | 1.93 | 1.2 | 1.73 | 1 | 57.8% | 83.33% | 66.67%
Социальная сфера
Образование
10. | Охват детей в возрасте 3-7 лет дошкольными учреждениями | % | 80.6 | 80.1 | 76.4 | 80.6 | 83 | 103% | 108.6% | 103% | план 15г.-по данным УО
11. | Количество групп альтернативных моделей дошкольного образования | единиц | 40 | 37 | 28 | 22 | 7 | 31.82% | 25% | 17.5% | план 15г.-по данным УО
12. | Численность детей от 0 до 7 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения | человек | 1093 | 997 | 961 | 570 | 555 | 97.37% | 57.75% | 50.78% | план 15г.-по данным УО
13. | Строительство детских дошкольных учреждений | ед./мест | 0 | 1/20 | 2/160 | 3/180 | 0/0 | 0% | 0% | 0%
14. | Реконструкция детских дошкольных учреждений | ед./мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
15. | Капитальный ремонт детских дошкольных учреждений | ед./мест | 2/255 | 0 | 1/20 | 1/241 | 2/70 | 200%/29% | 200%/350% | 100%31%
16. | Строительство учреждений общего образования | ед./мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
17. | Капитальный ремонт учреждений общего образования | ед./мест | 12/3250 | 9/1615 | 4/879 | 1/525 | 1/25 | 100%/4,8% | 25%/2,8% | 8,3%/0,8%
18. | Доля учащихся, занимающихся в первую смену | % | 92.9 | 97.6 | 98.4 | 93.5 | 98.74 | 105.6% | 100.3% | 106.3%
19. | Численность учащихся, приходящихся на 1 учителя | чел. | 15.1 | 13.2 | 13.9 | 16.4 | 15 | 91.46% | 107.9% | 99.34%
Здравоохранение
20. | Ввод в эксплуатацию:
| амбулаторно-поликлинических учреждений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
| больниц | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
21. | Строительство и ввод в эксплуатацию офисов врачей общей практики | ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0%
22. | Обеспеченность населения:
| больничными койками | коек на 10 тыс. жителей | 60.48 | 99 | 81.1 | 110.5 | 81.2 | 73.48% | 100.1% | 134.3%
| амбулаторно-поликлиническими учреждениями | посещений в смену на 10 тыс. жителей | 316.1 | 312.6 | 297.7 | 315.6 | 298.1 | 94.46% | 100.1% | 94.31%
| врачами | чел. на 10 тыс. населения | 17.23 | 20.3 | 17.8 | 23.8 | 17.9 | 75.21% | 100.6% | 103.9%
| средним медицинским персоналом | чел. на 10 тыс. населения | 64.78 | 81.6 | 73 | 83.3 | 73.1 | 87.76% | 100.1% | 112.8%
23. | Срок ожидания приезда скорой помощи | мин. | 5.57 | 12.55 | 12.55 | до 18 | 12.15 | 67.5% | 96.81% | 218.1%
Культура
24. | Число учреждений культуры и искусства | ед. | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 100% | 100% | 100%
25. | Охват детей школьного возраста эстетическим образованием | % | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 100% | 100% | 100%
26. | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями:
| спортивными залами | % к социальному нормативу | 25.9 | 26.4 | 26.4 | 28 | 28 | 100% | 106.1% | 108.1%
| плавательными бассейнами | % к социальному нормативу | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 100% | 100% | 100%
| плоскостными спортивными сооружениями | % к социальному нормативу | 63.9 | 64.7 | 64.7 | 66.3 | 64.7 | 97.59% | 100% | 101.3%
27. | Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 31.4 | 34 | 36.6 | 40 | 40.4 | 101% | 110.4% | 128.7%
Обеспеченность жильем
28. | Общая площадь жилого фонда муниципального образования | м2 общей площади | 1169000 | 1183800 | 1200851 | 1248000 | 1211005.3 | 97.04% | 100.8% | 103.6%
29. | Общая площадь муниципального жилого фонда, нуждающегося в капитальном ремонте | м2 | 15.8 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
30. | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийным и ветхим жильем | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
31. | Обеспеченность жильем (на конец года) | кв.м на 1 человека | 19.97 | 20.24 | 20.25 | 20.81 | 20.42 | 98.13% | 100.8% | 102.3%
32. | Число семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | единиц | 104 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
33. | Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования | м2 | 16286 | 31490 | 17060 | 17100 | 9060 | 52.98% | 53.11% | 55.63%
34. | Количество предоставленных жилищных, в т. ч. ипотечных кредитов населению на цели приобретения (строительства) жилья | единиц | 167/80 | 166/121 | 255/113 | 168/105 | 132/47 | 78,6%/44,8% | 51,8%/41,6% | 79,0%/58,8%
35. | Объем предоставленных жилищных, в т. ч. ипотечных кредитов населению на цели приобретения (строительства) жилья | млн. рублей | 105,2/78,86 | 157,7/135,2 | 190,9/136,9 | 97,1/82 | 102,7/69,1 | 105,8%/84,3% | 53,8%/50,5% | 97,6%/87,6%
36. | Количество свободных земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей | единиц | 23 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
37. | Протяженность водопроводных сетей | км | 381.369 | 381.369 | 381.369 | 381.369 | 381.369 | 100% | 100% | 100%
38. | Реконструировано водопроводной сети за отчетный период | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
39. | Построено водопроводной сети за отчетный период | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
40. | Уровень износа водопроводных сетей | % | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 100% | 100% | 100%
41. | Протяженность канализационных сетей | км | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 100% | 100% | 100%
42. | Уровень износа канализационных сетей | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100% | 100% | 100%
43. | Реконструировано канализационной сети | км | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
44. | Построено канализационной сети за отчетный период | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
45. | Протяженность тепловых сетей | км | 33.451 | 33.451 | 33.451 | 33.451 | 33.451 | 100% | 100% | 100%
46 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | 0.6 | 1.65 | 1.65 | 0.3 | 0.3 | 100% | 18.18% | 50%
47 | Реконструировано тепловых и паровых сетей | км | 0.6 | 1.65 | 1.65 | 0.3 | 0.3 | 100% | 18.18% | 50%
48 | Построено тепловых и паровых сетей | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
49 | Удельный вес газифицированных квартир (домовладений) от общего количества квартир (домовладений) | % | 80.5 | 81 | 81 | 83 | 83 | 100% | 102.5% | 103.1%
50 | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных и т.п. | км | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
51 | Протяженность автомобильных дорог местного значения: | км | 406.3 | 452.6 | 452.6 | 452.6 | 460.668 | 101.8% | 101.8% | 113.4%
| в том числе с твердым покрытием | км | 150.96 | 151.71 | 151.71 | 151.71 | 156.66 | 103.3% | 103.3% | 103.8%
52 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, в том числе: | км | 632.4 | 678.7 | 678.7 | 678.7 | 686.768 | 101.2% | 101.2% | 108.6%
| федерального значения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
| регионального значения | км | 226.1 | 226.1 | 226.1 | 226.1 | 226.1 | 100% | 100% | 100%
| местного значения | км | 406.3 | 452.6 | 452.6 | 452.6 | 460.668 | 101.8% | 101.8% | 113.4%
53 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 63 | 62.3 | 61 | 60.6 | 60.6 | 100% | 99.34% | 96.19%
54 | Протяженность отремонтированных муниципальных дорог | км | 31.5 | 15 | 10.669 | 15 | 9.853 | 65.69% | 92.35% | 31.28%
55 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.24 | 0% | 96% | 96%
56 | Обеспеченность населения объектами розничной торговли | кв. м. на 1 тыс. населения | 483 | 518 | 509 | 593 | 515 | 86.85% | 101.2% | 106.6%
57 | Обеспеченность населения объектами общественного питания | посадочных мест на 1 тыс. населения | 24 | 30 | 45.2 | 40 | 45.8 | 114.5% | 101.3% | 190.8%
Благоустройство
58 | Протяженность отремонтированных тротуаров | км | 8.5 | 6.9 | 2 | 5.5 | 1.884 | 34.25% | 94.2% | 22.16%
59 | Количество высаженных зеленых насаждений | шт. | 2600 | 3088 | 3193 | 3810 | 3832 | 100.6% | 120% | 147.4%
60 | Площадь рекреационной территории (скверы, парки, газоны и т.п.) | м2 | 1542500 | 1602500 | 1612500 | 1702300 | 1702400 | 100% | 105.6% | 110.4%
61 | Количество установленных светильников наружного освещения | шт. | 585 | 39 | 39 | 155 | 155 | 100% | 397.4% | 26.5%
62 | Обустройство детских игровых и спортивных площадок | ед. | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% | 200% | 100%
63 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием | км | 11.881 | 10.855 | 8.669 | 11.7 | 7.969 | 68.11% | 91.93% | 67.07%
Развитие реального сектора экономики
64 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 1436.9 | 1348.6 | 1408.7 | 1731.4 | 1746.3 | 100.9% | 124% | 121.5%
65 | Обрабатывающие производства | млн. руб. | 1161.3 | 1055.2 | 1266.997 | 1310.4 | 1600.1 | 122.1% | 126.3% | 137.8%
| в т.ч. по крупным и средним | млн. руб. | 1094.4 | 990.8 | 1189.668 | 1150.7 | 1471.9 | 127.9% | 123.7% | 134.5%
66 | Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 100% | 103.6% | 100%
67 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 270 | 287.6 | 136.167 | 415.5 | 140.5 | 33.81% | 103.2% | 52.04%
| в т.ч. по крупным и средним | млн. руб. | 269.1 | 286.8 | 135.76 | 414.5 | 139.9 | 33.75% | 103% | 51.99%
68 | Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей | млн. руб. | 4542.5 | 5107.7 | 6004.8 | 4828.2 | 6785.2 | 140.5% | 113% | 149.4%
69 | Численность личных подсобных хозяйств | единиц | 10296 | 10254 | 9785 | 10296 | 9762 | 94.81% | 99.76% | 94.81%
70 | Численность занятых в личных подсобных хозяйствах | тыс. чел. | 17.24 | 16.82 | 15.4 | 17.35 | 17.324 | 99.85% | 112.5% | 100.5%
71 | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 3376.1 | 3744.34 | 4248.8 | 4367.3 | 4802.6 | 110% | 113% | 142.3%
72 | Оборот общественного питания | млн. руб. | 189.5 | 207.11 | 230 | 249.2 | 244.8 | 98.23% | 106.4% | 129.2%
73 | Объем платных услуг населению | млн. руб. | 3722.868 | 4331.99 | 4669.3 | 1904.3 | 5142.2 | 270% | 110.1% | 138.1%
74 | Процент охвата сельских населенных пунктов, охваченных выездным бытовым обслуживанием | % | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 100% | 100% | 100%
75 | Объем услуг (доходы) коллективных средств размещения курортно-туристского комплекса | млн. руб. | 27.09 | 29.4 | 32.7 | 16.501 | 36.5 | 221.2% | 111.6% | 134.7%
76 | Количество размещенных лиц в коллективных средствах размещения | тыс. чел. | 5.5 | 7 | 10.7 | 7.1 | 10.8 | 152.1% | 100.9% | 196.4%
77 | Количество коллективных средств размещения | единиц | 5 | 15 | 23 | 6 | 24 | 400% | 104.3% | 480%
78 | Объем работ и услуг, выполненный организациями транспорта | млн. руб. | 70.5 | 68.8 | 72.6 | 82 | 74.6 | 90.98% | 102.8% | 105.8%
79 | Пассажирооборот | тыс.пасс.км/ тыс.пасс. | 74400 | 57300 | 53978 | 78000 | 46846 | 60.06% | 86.79% | 62.97%
80 | Объем работ и услуг, выполненный организациями связи | млн. руб. | 96.2 | 105.3 | 13.2 | 126.3 | 15.3 | 12.11% | 115.9% | 15.9%
81 | Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «строительство» по крупным и средним организациям | млн. руб. | 221 | 272.6 | 257.3 | 323.6 | 242.4 | 74.91% | 94.21% | 109.7%
Инвестиционное развитие
82 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. рублей | 626.5 | 451.4 | 511.4 | 726.6 | 462.4 | 63.64% | 90.42% | 73.81%
83 | Объем инвестиций в основной капитал за счет средств бюджета муниципального образования | млн.рублей | 120.7 | 72.95 | 218.5 | 15.3 | 62.8 | 410.5% | 28.74% | 52.03%
84 | Объем инвестиций на душу населения | млн.рублей | 0.0105 | 0.0076 | 0.0086 | 0.0121 | 0.0078 | 64.46% | 90.7% | 74.29%
Развитие малого предпринимательства
85 | Количество субъектов малого предпринимательства | единиц | 2413 | 2165 | 2225 | 2192 | 2267 | 103.4% | 101.9% | 93.95%
86 | Численность работников в малом предпринимательстве | человек | 4728 | 4634 | 4393 | 4327 | 4469 | 103.3% | 101.7% | 94.52%
87 | Общий объем расходов муниципального бюджета на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на 1 малое предприятие (в рамках муниципальной целевой программы) | рублей | 1853.6 | 2048.6 | 158.1 | 2088 | 2577.9 | 123.5% | 16,31 раз | 139.1%
Сфера предоставления муниципальных услуг
88 | Уровень удовлетворенности граждан РФ качеством предоставления муниципальных услуг | % | 55 | 68 | 74 | 70 | 100 | 142.9% | 135.1% | 181.8%
89 | Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 0 | 21.2 | 37.1 | 90 | 90 | 100% | 242.6% | #DIV/0!
90 | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | % | 0 | 0 | 69.2 | 62 | 100 | 161.3% | 144.5% | #DIV/0!
91 | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100%
92 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | минут | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100% | 100% | 100%
93 | Количество многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100%
94 | Количество удаленных рабочих мест многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | единиц | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 62.5% | 0% | 0%
Банковский сектор
95. | Обеспеченность населения банковской инфраструктурой | единиц на 10 тыс.населения | 2.8 | 3.1 | 2.03 | 3.3 | 0.67 | 20.3% | 33% | 23.93%
96. | Количество банковских карт в обслуживании | тыс.шт. | 11.777 | 12.5 | 32.797 | 14.3 | 32.933 | 230.3% | 100.4% | 279.6%
97. | Объём кредитования отраслей реального сектора экономики и населения Краснодарского края, в том числе: | млн.руб. | 1917.5 | 1984.6 | 1284.9 | 2092.6 | 693.97 | 33.16% | 54.01% | 36.19%
98. | -кредиты малому бизнесу | млн.руб. | 474.7 | 499.4 | 376.7 | 539.6 | 100.1 | 18.55% | 26.57% | 21.09%
99. | -жилищные кредиты | млн.руб. | 26.4 | 27.1 | 54 | 31.2 | 33.6 | 107.7% | 62.22% | 127.3%
100. | -объём предоставленных ипотечных кредитов | млн.руб. | 78.9 | 81.7 | 136.9 | 94.2 | 69.1 | 73.35% | 50.47% | 87.58%
Страховой сектор
101. | Объём собранных страховых премий | млн.руб. | 50.1 | 53.4 | 48.2 | 62.5 | 57.5 | 92% | 119.3% | 114.8%
102. | Объём собранных страховых премий по добровольным видам страхования | млн.руб. | 22.2 | 23.7 | 22.5 | 31.5 | 19.1 | 60.63% | 84.89% | 86.04%
103. | Доля добровольных видов страхования в общем объёме страховых премий | % | 44.3 | 44.3 | 46.7 | 50 | 33.2 | 66.4% | 71.09% | 74.94%
Фондовый рынок
104. | Объём инвестиций, привлеченных в основной капитал крупных и средних предприятий при помощи финансовых инструментов фондового рынка | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
105. | Количество договоров обязательного пенсионного страхования, заключенных НПФ на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район (нарастающим итогом) | единиц | 450 | 511 | 621 | 743 | 743 | 100% | 119.6% | 165.1%
106. | Удельный вес экономически активного населения муниципального образования Приморско-Ахтарский район, охваченного услугами негосударственного пенсионного обеспечения | % | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 100% | 121.4% | 161.9%
| Начальник отдела экономики управления экономического развития и муниципальной собственности | [6 empty] | И.Г.Крят