**МОНИТОРИНГ**

**ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Одаренные дети – 2014»**

1. Субъект бюджетного планирования ответственный за реализацию программы - управление образования администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
2. Срок проведения мониторинга – отчетный период – 2014 год по состоянию на 30 января 2015 года.
3. Наименование программы – ведомственная целевая программа «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ – 2014».
4. Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена программа: программа «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ – 2014» утверждена приказом начальника управления образования от 24 марта 2014 года № 201 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Одаренные дети -2014»
5. Срок реализации программы - 2014 год.
6. Степень достижения индикаторов целей программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Индикатор цели | Плановое значение индикатора цели | Фактическое значение индикатора цели | Причина отклонений |
| 1.Проведение районных, зональных спортивных соревнований, олимпиад, участие в региональных олимпиадах, творческих конкурсах, праздниках, губернаторском бале выпускников. | 6488 | 6493 | Увеличение количества учащихся произошло за счет увеличения количества участников мероприятий |

1. Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия программы | | | Расходы на реализацию мероприятий программы, тыс.руб. | | Причины отклоне  ния |
| Наименование мероприятия программы | Результат реализации мероприятия программы | | Расходы | |
| План | Факт | План | Факт |
| 1 | Участие в региональ  ном этапах Всероссийской олимпиады школьников, в муниципальных, зональных и краевых творческих конкурсах и праздниках, спортивных соревнованиях и других мероприятиях. | Поддержка одаренных детей в интеллектуальном, творческом и спортивном направлениях.  (количество участников региональных олимпиад – 22, количество участников муниципальных олимпиад – 1679, количество участников творческих конкурсов – 300, количество участников спортивных соревнований – 4483) | Поддержка одаренных детей в интеллектуаль  ном, творческом и спортивном направлениях.  (количество участников региональных олимпиад – 38, количество участников муниципальных олимпиад – 1898, количество участников творческих конкурсов – 312, количество участников спортивных соревнований – 4515) | 448,5 | 448,5 | Увеличение количества учащихся произошло за счет увеличения количества участников мероприятий |

09836.5ание Приморско-атарского района"на 2013-2015 ооды"