# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

# АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

От 14.01.2014г.                                                                                                      №  8-р

г. Приморско-Ахтарск

Об утверждении сетевого графика реализации мероприятий

приоритетного национального проекта «Развитие

агропромышленного комплекса» в муниципальном

образовании Приморско-Ахтарский район на 2014 год

В целях реализации основных мероприятий приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район и во исполнение распоряжения администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 14 мая 2013 года № 203-р «О реализации приоритетных национальных проектов и демографической политики в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район»:

1. Утвердить прилагаемый сетевой график реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район на 2014 год.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район, начальника отдела по АПК и транспорту С.П. Кичий.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

Приморско-Ахтарский район                                                          Ю.Н. Пожидаев

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

Приморско-Ахтарский район

от  __________№ ______

СЕТЕВОЙ ГРАФИК

реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в

муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район на 2014 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановое начало | Плановое окончание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Устойчивое развитие сельских территорий |
| 1.1. | Прием документов от участников мероприятий в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2014 года | 31 декабря 2014 года |
| 1.2. | Доведение информации о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства сельхозпредприятиям и малым формам хозяйствования | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2014 года | 31 декабря 2014 года |
| 1.3. | Вручение получателям социальных выплат свидетельств в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на строительство (приобретение) жилья в сельской местности | отдел по АПК и транспорту | 5 мая 2014 года | 1 октября 2014 года |
| 2. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства |
| 2.1. | Мероприятия по проведению агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения | отдел по АПК и транспорту | 3 марта 2014 года | 3 ноября 2014 года |
| 2.2. | Переподготовка и повышение квалификации кадров |
| 2.2.1. | Направление специалистов организаций АПК Приморско-Ахтарского района на повышение квалификации по заявкам МСХ Краснодарского края | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2014 года | 25 декабря 2014 года |
| 3. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства |
| 3.1. | Разработка нормативных документов на предоставление субсидий по основным направлениям сельскохозяйственного производства от субъектов малых форм хозяйствования | отдел по АПК и транспорту | 3 марта 2014 года | 25 декабря 2014 года |
| 3.2. | Прием и рассмотрение документов от субъектов малых форм хозяйствования на предоставление субсидий по основным направлениям сельскохозяйственного производства | отдел по АПК и транспорту | 3 марта 2014 года | 25 декабря 2014 года |
| 3.3. | Выдача субсидий сельхозтоваропроизводителям Приморско-Ахтарского района на поддержку основных направлений сельскохозяйственного производства | отдел по АПК и транспорту | 3 марта 2014 года | 25 декабря 2014 года |
| 3.4. | Составление и предоставление бухгалтерской отчетности организаций АПК Приморско-Ахтарского района в МСХ Краснодарского края | отдел по АПК и транспорту | 3 марта 2014 года | 25 ноября 2014 года |
| 4. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства |
| 4.1. | Повышение доступности кредитов |  |  |  |
| 4.1.1. | Прием и рассмотрение документов от субъектов малых форм хозяйствования на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам в сельскохозяйственных потребительских кооперативах в рамках реализации долгосрочной краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае на 2013-2020 годы» | отдел по АПК и транспорту | 3 марта 2014 года | 25 декабря 2014 года |
| 4.2. | Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе |  |  |  |
| 4.2.1. | Исполнение соглашения с МСХ Краснодарского края о предоставлении субвенций из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на территории Краснодарского края | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2014 года | 31 декабря 2014 года |
| 4.2.2 | Проведение организационно-консультационной работы с субъектами малых форм хозяйствования по получению субсидий | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2014 года | 31 декабря 2014 года |
| 4.2.3 | Проведение семинаров-совещаний по вопросу развития малых форм хозяйствования в АПК Приморско-Ахтарского района | отдел по АПК и транспорту | 3 февраля 2014 года | 25 декабря 2014 года |
| 5. Мониторинг и информационная поддержка долгосрочной краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае на 2013-2020 годы» |
| 5.1 | Проведение семинаров и совещаний | отдел по АПК и транспорту | 3 февраля 2014 года | 25 декабря 2014 года |
| 5.2 | Подготовка отчетов о ходе реализации мероприятий долгосрочной краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае на 2013-2020 годы» | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2014 года | 25 декабря 2014 года |

Заместитель главы

муниципального образования

Приморско-Ахтарский район,

начальник отдела по АПК и транспорту                                                                                                                       С.П.Кичий

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта распоряжения администрации муниципального

образования Приморско-Ахтарский район

от _____________________ № __________

«Об утверждении сетевого графика реализации мероприятий

приоритетного национального проекта «Развитие

агропромышленного комплекса» в муниципальном образовании

Приморско-Ахтарский район на 2013 год»

| Проект внесен и подготовлен: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район, начальник отдела по АПК и транспорту |  | С.П.Кичий |
| Проект согласован: |  |  |
| Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район, начальника управления экономического развития |  | Е.Н.Авилова |
| Начальник юридического отдела управления правовых и имущественных отношений администрации муниципального образования Приморско- Ахтарский район |  | О.А.Славко |
| Заместитель главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район, начальник управления делами |  | С.С.Гагина |

ЗАЯВКА

К РАСПОРЯЖЕНИЮ

Наименование вопроса: «Об утверждении сетевого графика реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район на 2014 год».

Проект внесен и подготовлен:

Заместитель главы муниципального  образования Приморско-Ахтарский район, начальник отдела по АПК и транспорту  С.П.Кичий.

Распоряжение разослать:

1. Отдел по  АПК и транспорту администрации муниципального

образования Приморско-Ахтарский район                                                     - 1 экз.

2. Управление экономического развития администрации

муниципального образования Приморско-Ахтарский район 		    - 1 экз.

3. Управление делами администрации

муниципального образования Приморско-Ахтарский район                        - 1 экз.

______________                                                              «____» ____________2014г.