**ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН**

**реализации мероприятий («дорожной карты»)**

**по содействию развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды Краснодарского края**

**по муниципальному образованию Приморско-Ахтарский район**

**по состоянию на 1 апреля 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п\п по ведомственному плану/ № п\п по краевому плану** | **Наименование** **мероприятия** | **Фактическая информация о ситуации на рынке и проблематика** | **Цель мероприятия** | **Целевой показатель** | **Значение целевого показателя** | **Ответственный разработчик** | **Ответственный исполнитель,** **соисполнители** |
| **2015 (факт/ оценка)** | **2016****(план)** | **2016 (факт)** | **2017****(план)** | **факт на 01.04.2017** | **2018** |  |  |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Раздел 1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках муниципального образования Приморско-Ахтарский район*** |
|  | ***1.1. Розничная торговля*** |
| 1.1.1.\1.9.1. | Взаимодействие структурных подразделений администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район с администрациями Приморско-Ахтарского городского и сельских поселений Приморско-Ахтарского района по увеличению количества ярмарок на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район |  Современный потребительский рынок муниципального образования Приморско-Ахтарский район решает комплекс задач, ориентированных на наиболее полное удовлетворение спроса населения на потребительские товары и услуги в широком ассортименте, по доступным ценам и в пределах территориальной доступности при гарантированном качестве.  По состоянию на 01.01.2016 в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район действует одна сельскохозяйственная ярмарка «выходного дня» на территории Приморско-Ахтарского городского поселения. Организованы 4 социальных ярмарки для реализации населением излишков собственно выращенной продукции на территории Приморско-Ахтарского городского поселения, Бородинского, Бриньковского и Приазовского сельских поселений. | Обеспечение возможности широкого выбора товаров по ассортименту и качеству потребителям на ярмарках и создание необходимых условий сельхозтоваропроизводителям для реализации собственной продукции в сезон её массового производства | Увеличение количества социальных ярмарок действующих на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район (на территории Ольгинского, Свободного и Степного сельских поселений) | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Отдел экономики управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Отдел экономики управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район;управление по АПК и транспорту;отдел архитектуры и градостроительства управления по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства;администрации Ольгинского, Сободного и Степного сельских поселений Приморско-Ахтарского района (по согласованию) |
| Ход реализации1.1.1.\1.9.1. | По состоянию на 01.04. 2017 году организовано:1 ярмарка «выходного дня» на территории Приморско-Ахтарского городского поселения (постановление администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района от 28.02.2017 г. №209) и 7 социальных ярмарок для реализации населением излишков собственно выращенной продукции («Социальные ряды»). На территории Приморско-Ахтарского городского поселения (постановление администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района от 08.02.2016 года № 162 «Об организации «социальных рядов» на территории Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района»), Бородинского сельского поселения (постановление администрации Бородинского сельского поселения от 25.02.2016 года № 38 «Об организации социальных торговых рядов на территории Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района»), Степного сельского поселения (постановление администрации Степного сельского поселения от 01.03.2016 года № 35 «Об организации социальных торговых рядов на территории Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района») поселений – по 1 ярмарке; на территории Приазовского сельского поселения (постановление администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 01.06.2016 года № 110 «Об организации социальных торговых рядов на территории Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района», постановление администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 26.08. 2016 г. № 186 «О внесении изменений в постановление администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 01.06.2016 г. № 110 «Об организации социальных торговых рядов на территории Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района» ) и Бриньковского сельского поселения – по 2 ярмарки (постановление администрации Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 11.03.2016 года № 46 «Об организации «социальных рядов» на территории Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района»). По состоянию на 01.04. 2017 год проведено 11 сельскохозяйственных ярмарки «выходного дня», на которых реализовано 100,64 т сельскохозяйственной продукции на общую сумму 6,03 млн. руб., произведенной малыми и средними предприятиями района. |
| 1.1.2.\1.9.3. | Взаимодействие (методические рекомендации, аналитические материалы) структурных подразделений администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район с администрациями Приморско-Ахтарского городского и сельских поселений Приморско-Ахтарского района по развитию формата розничной торговли на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район «магазин у дома». | На сегодняшний день наиболее востребованными являются магазины «шаговой доступности», нацеленные на реализацию свежих продуктов питания и сельскохозяйственной продукции местного производства.По состоянию на 01.01.2016 года количество объектов розничной торговли стационарной сети составляло 513 ед., в том числе продовольственные -171 и смешанные 64, из общего количества продовольственных и смешанных магазинов (235) «магазины у дома» составляют - 227  | Обеспечение возможности населения покупать продукцию в магазинах шаговой доступности (магазинах у дома) | Доля магазинов «шаговой доступности» (магазинов у дома) в общем количестве магазинов розничной торговли в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район, процентов | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 97 | 96,7 | 97 | Отдел экономики управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Отдел экономики управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район;администрации Приморско-Ахтарского городского и сельских поселений Приморско-Ахтарского района (по согласованию) |
| Ход реализации1.1.2.\1.9.3. | Доля магазинов «шаговой доступности» (магазинов у дома) в общем количестве магазинов розничной торговли в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район по состоянию на 01.04.2017 года составляет 96,7 %. По состоянию на 01.04. 2017 года количество объектов розничной торговли стационарной сети составило 506 ед., в том числе продовольственные -178 и смешанные 62, из общего количества продовольственных и смешанных магазинов (240) «магазины у дома» составляют – 232. |
|  | **Раздел 2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках** |
|  | ***2.1. Рынок сельскохозяйственной продукции***  |
| 2.1.1./2.1.2 | Проведение информационно-консультационных мероприятий муниципальными консультационными центрами  | По итогам анализа различных сегментов рынка сельскохозяйственной продукции выделены два сегмента: плодово-овощная продукция и мясо-молочная продукция. В настоящее время существуют проблемы своевременного сбыта сельскохозяйственной продукции и сырья, произведенного малыми формами хозяйствования, а также обеспечения овощами населения муниципального образования Приморско-Ахтарский район в зимний период времени, так как на сегодняшний день производство носит сезонный характер. Важным моментом в развитии малых форм хозяйствования является предоставление качественных консультационных услуг и полноценной информационной поддержки в сфере сельскохозяйственного производства. Совместно с институтом Агробизнеса и другими научно-исследовательскими институтами круглогодично с владельцами КФХ и ЛПХ проводятся обучающие семинары. В соответствии с утвержденным графиком администрации Краснодарского края проводятся выездные учебные занятия на базе ГУ КК «Учебно-методический центр развития ЛПХ» по направлениям «овощеводство закрытого и открытого грунта», «молочное животноводство», «птицеводство» и др. Также проводятся обучающие семинары, круглые столы, выставки-ярмарки, направленные на повышение уровня информирования МФХ по внедрению передовых технологий, мерах господдержки, изменениях в законодательстве. | Повышение уровня информированности о мерах и формах государственной поддержки индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств | Количество консультационных услуг, единиц | 40 | 40 | 75 | 41 |  | 42 | Управление по АПК и транспорта администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Управление по АПК и транспорта администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район |
| Количество индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших поддержку в виде субсидии, единиц | 45 | 300 | 46 | 150 |  | 150 |  |  |
| Ход реализации2.1.1./2.1.2 |  По состоянию на 01.01.2017г. по вопросам субсидирования, участия в программах «Начинающий фермер», «Семейная ферма», «Устойчивое развитие сельских территорий» (жилье) проконсультировано 95 граждан, обратившихся к специалистам управления по АПК и транспорту. По вопросу получения субсидий на несвязанную (погектарную) поддержку, на развитие сельхозпроизводства произведены консультации в телефонном режиме бухгалтеров и глав крестьянских (фермерских) хозяйств в количестве 150 человек. На обучение в ГУКК «Учебно-методический центр развития ЛПХ» в ст. Брюховецкой направлено 15 человек по направлениям «животноводство», «овощеводство».  В 2016 году получило государственную поддержку в виде субсидий 43 ИП глава КФХ и 3 индивидуальных предпринимателя (краевая субсидия на несвязанную поддержку на 1 га). Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства (молоко, мясо, теплицы) на 01.01.2017г. получили 437 человек, из них 425 ЛПХ, 8 ИП глава КФХ, 4 ИП. Актуальная информация о видах государственной поддержки, условиях и порядках субсидирования размещена на официальном сайте администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район в разделе «Сельское хозяйство» ( <http://www.prahtarsk.ru/infraion/selhoz/>). |
|  | ***2.2. Рынок бытовых услуг*** |
| 2.2.1.\2.2.1. | Проведение мероприятий, направленных на содействие легализации хозяйствующих субъектов, оказывающих бытовые услуги населению без соответствующей государственной регистрации.  | В муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район осуществляют деятельность 219 объектов бытового обслуживания, оказывают услуги 21 юридическое лицо и 167 индивидуальных предпринимателей.Высокими темпами развиваются парикмахерские услуги, ремонт и пошив одежды, ремонтно-строительные услуги. Замедленный темп развития наблюдается у объектов, предоставляющие фотоуслуги, ремонту обуви, часов, ювелирных изделий. В структуру муниципального образования Приморско-Ахтарский район входит городское поселение и 8 сельских поселений, всего 35 населённых пунктов, из них только 5 населенных пунктов имеют стационарные рабочие места по оказанию бытовых услуг населению. В связи с малой численностью населения и невысокой потребности в удовлетворении бытовых услуг организация деятельности в этой сфере зачастую и не востребована и не рентабельна. | Обеспечение равных условий деятельности хозяйствующих субъектов на рынке бытовых услуг | Общее количество зарегистрированных хозяйствующих субъектов в сфере бытовых услуг на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район, ед. | 188 | 189 | 191 | 190 |  | 192 | Отдел экономики управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Отдел экономики управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район;Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы России №10 по Краснодарскому краю (по согласованию); ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району(по согласованию) |
| 2.2.2.\2.2.2. | Содействие в организации выездного обслуживания хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере бытового обслуживания, жителей сельских населённых пунктов, расположенных на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Увеличение охвата сельского населения обслуживанием в сфере бытовых услуг | Уровень охвата сельских населённых пунктов муниципального образования Приморско-Ахтарский район обслуживанием в сфере бытовых услуг, процентов | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 20,0 |  | 25,7 | Отдел экономики управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Отдел экономики управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район, руководители предприятий и индивидуальные предприниматели, предоставляющие бытовые услуги населению (по согласованию) |
| Ход реализации 2.2.2.\2.2.1.-2.2.2. |  По состоянию на 01.04.2017 г. количество зарегистрированных хозяйствующих субъектов в сфере бытовых услуг на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район составляет 266 единиц, что составляет 140 % от планового показателя. Увеличение на 75 хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги автосервиса, в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район произошло в связи с уточнением дислокации по автосервису. Дислокация автосервиса уточняется 1 раз в год. Уровень охвата сельских населённых пунктов муниципального образования Приморско-Ахтарский район обслуживанием в сфере бытовых услуг по состоянию на 01.04.2017 г. год остается на уровне 2016 года и составляет 14,3 %. |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п\п** | **Наименование мероприятия** | **Цель мероприятия** | **Целевой показатель** | **Значение целевого показателя** | **Ответственный разработчик** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** |
| **2015 (факт/****оценка)** | **2016 (план)** | **2016 (факт)** | **2017 (план)** | **2017 (факт)** | **2018** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Раздел 3. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район** |
|  | ***3.1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур закупок для муниципальных нужд*** |
| 3.1.1.\3.1.1. | [Методологическое сопровождение деятельности субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках; осуществление мониторинга таких закупок](http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA&qurl=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F80%2F065%2F4961-2.php&c=13-1%3A235-1&r=1318515&fr=webhsm)  | Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок за счёт расширения участия в указанных процедурах субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Увеличение объёма закупок для муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций до 20 процентов и выше совокупного годового объёма закупок, рассчитанного с учётом части 1.1 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», процентов | 20 | 20 | 33 | 21 | 17 | 22 | Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных закупок и услуг» (МКУ «ЦМЗ и У») | Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных закупок и услуг» (МКУ «ЦМЗ и У»), муниципальные заказчики муниципального образования Приморско-Ахатрский район |
| Ход реализации 3.1.1.\3.1.1.  | По состоянию на 01.04.2017 года закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций по муниципальным заказчикам муниципального образования Приморско-Ахтарский район составили 17% в [совокупном годовом объеме закупок](#sub_3166) (81% от плана).Закупки для муниципальных нужд без проведения конкурентных процедур (по п.4 ст.93 44-ФЗ) осуществляется преимущественно у СМП. |
| 3.1.2./3.1.2. | Организация мероприятий по правовому просвещению заказчиков конкурентных процедур по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг | Привлечение участников конкурентных процедур при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд | Число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, единиц | 2,5 | 2,7 | 1,9 | 2,9 | 1,9 | 3 | Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных закупок и услуг» (МКУ «ЦМЗ и У») | Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных закупок и услуг» (МКУ «ЦМЗ и У»), муниципальные заказчики муниципального образования Приморско-Ахатрский район |
| Ход реализации 3.1.2./3.1.2. | Число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район по состоянию на 01.04.2017 составляет 1,9 единицы (65,5% от плана). Показатель не достигнут в связи с отклонением заявок участников по следующим причинам: участник не отвечал требованиям, установленным Законом № 44-ФЗ; заявка не соответствовала требованиям, предусмотренным документацией о закупке; отозвано заявок участниками закупкок. |
|  | ***3.2. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности***  |
| 3.2.1\3.2.1. | Размещение на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети «Интернет» ([www.torgi](http://www.torgi).gov.ru) и на официальном сайте администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район в сети «Интернет» информационных сообщений о реализации муниципального имущества муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации имущества муниципального образования Приморско-Ахтарский район путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети «Интернет» ([www.torgi](http://www.torgi).gov.ru) и на официальном сайте администрации муниципального образования Приморско-Ахатрский район в сети «Интернет» ([www.prahtarsk](http://www.prahtarsk).ru) | Доля размещенных на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети «Интернет» ([www.torgi](http://www.torgi).gov.ru) и на официальном сайте администрации муниципального образования Приморско-Ахатрский район в сети «Интернет») информационных сообщений о реализации имущества муниципального образования Приморско-Ахтарский район, в общем количестве подлежащих приватизации объектов в соответствии с утвержденной программой приватизации, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел имущественных и земельных отношений управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Отдел имущественных и земельных отношений управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район |
| Ход реализации 3.2.1\3.2.1. | По состоянию на 01.04.2017 года, согласно плана приватизации муниципального имущества на 2017 год, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) размещено 1 информационное сообщение о проведении открытого аукциона по реализации муниципального имущества. Доля размещенной информации на официальном сайте [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) от общего количества подлежащих приватизации объектов в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район составляет 100%. |
|  | ***3.3. Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров*** |
| 3.3.1.\3.5.3. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Выявление положений, вводящих избыточные административные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской деятельности или способствующих их введению, оказывающих негативное влияние на отрасли экономики муниципального образования Приморско-Ахтарский район, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности | Количество проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Приморско-Ахтарский район, по которым была проведена оценка регулирующего воздействия, ед. | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | Отдел целевых программ и инвестиций управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Отдел целевых программ и инвестиций управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район,структурные подразделения администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район |
| Ход реализации 3.3.1.\3.5.3. | За 1 квартал 2017 год была проведена оценка регулирующего воздействия 1 (одного) проекта муниципального нормативно правового акта муниципального образования Приморско-Ахтарский район, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, что составило 20% выполнения плана:- проект постановления администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 24 июня 2016 года № 578 «О регулируемых тарифах на пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам регулярного сообщения в границах двух и более поселений, находящихся в границах муниципального образования Приморско-Ахтарский район». |
| 3.3.2\3.5.2. | Проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Приморско-Ахтарский район, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности  | Выявление положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности | Доля муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Приморско-Ахтарский район, по которым проведена экспертиза, в общем объёме муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Приморско-Ахтарский район, подлежащих экспертизе в соответствии с утвержденным планом проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Приморско-Ахтарский район на соответствующее полугодие, процентов | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | Отдел целевых программ и инвестиций управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Отдел целевых программ и инвестиций управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район, структурные подразделения администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район |
| Ход реализации 3.3.2\3.5.2. | Согласно утвержденному плану проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 1 полугодие 2017 года в 1 квартале начата экспертиза 2 (двух) муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Приморско-Ахтарский район:- Постановление администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 24.08.2016 года № 841 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства, и личным подсобным хозяйствам на поддержку сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район»;- Постановление администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 28.03.2016 года № 233 «О порядке проведения торгов в форме открытого аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования Приморско-Ахтарский район, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена».Результат выполнения плана будет определен по итогам 1 полугодия 2017 года. |
| 3.3.3/3.12.1 | Методическое и информационное обеспечение частных организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеразвивающие программы технического и научно-технического творчества | Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности | Открытие учебно-производственных площадей (детских технопарков) и развитие их сети на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по вопросам социальной политики и здравоохранения | Управление образования администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район |
| Ход реализации 3.3.3/3.12.1 | Открытие учебно-производственных площадей (детских технопарков) и развитие их сети на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район в 2017 году не запланировано. |

Начальник отдела экономики управления экономического развития

и муниципальной собственности администрации

муниципального образования Приморско-Ахтарский район А.М. Гречишникова