

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИИ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН**  ул. Ленина, 78, г.Приморско-Ахтарск,  Краснодарский край, 353860  Тел., факс: (86143) 3-16-29  e-mail: [ahtrono@rambler.ru](mailto:ahtrono@rambler.ru); uo@prim.kubannet.ru  ОГРН 1022304521470  ИНН 2347005513, КПП234701001  12.01.2017г. № 51  на № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Заместителю главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район,начальнику управления экономического развития и муниципальной собственности Саве В.А. |

О реализации мероприятий

ПНПО

Управление образования администрации муниципального образования Приморско – Ахтарский район направляет информацию по реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Образование»

муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 15.01.2017 г. (приложение).

Начальник управления образования В.А. Ясиновская

С.С. Гагина , 31072

Приложение № 1

к письму управления образования

муниципального образования

Приморско-Ахтарский район

от 12.01.2017г. № 9

Реализация мероприятий сетевого графика приоритетного национального проекта «Образование»

в 2017 году в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район на 15.01.2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный  исполнитель | Контрольный  показатель | Плановое  начало | Плановое  окончание | Отметка о выполнении |
| 1. Развитие дистанционного образования детей-инвалидов | | | | | | |
| 1.1 | Представление отчёта  о выполнении обязательств по организации дистанционного образования | Управление образования администрации МО Приморско-Ахтарский район,  ЦДО МАОУ СОШ № 18 | Отчёты о выполнении обязательств  (по четвертям учебного года) | 30 декабря  2016г.  20 марта  2017г.  25мая  2017 г. | 12 января  2017г.  26 марта  2017г.  31 мая 2017г. | выполнено  выполняется  выполняется |
| 1.2 | Представление итогового отчёта о выполнении мероприятий по развитию дистанционного образования детей-инвалидов | Управление образования администрации МО Приморско-Ахтарский район,  ЦДО МАОУ СОШ № 18 | Итоговый отчёт  (на конец учебного года) | 25мая  2017г. | 30 мая  2017г. | выполняется |
| 2. Государственная поддержка талантливой молодёжи | | | | | |  |
| 2.1 | Участие в региональных олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях, по итогам которой присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи | Управление образования администрации МО Приморско-Ахтарский район | Приказ  управления образования | 13 января  2017г. | 10 июля  2017г. | выполняется |
| 3. Денежное вознаграждение за классное руководство | | | | | |  |
| 3.1 | Ежемесячная выплата денежного вознаграждения классным руководителям. | Управление образования администрации МО Приморско-Ахтарский район | Отчеты о выпла-  те вознагражде-  ния классным руководителям | 1 января  2017г. | 31 декабря  2017г. | выполняется |
| 3.2 | Представление годового отчёта о расходовании средств из федерального бюджета на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководства педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Краснодарского края и муниципальных образовательных учрежде-  ний. | Управление образования администрации МО Приморско-Ахтарский район | Годовой отчёт | Ежегодно до 10-  го числа месяца, следующего за отчётным периодом | 11 января  2018г. | выполняется |
| 4. Поощрение лучших учителей | | | | | |  |
| 4.1 | Информирование учительской обществен-  ности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей. | Управление образования администрации МО Приморско-Ахтарский район | Информация на сайте управления образования. | 01 февраля  2017г. | 01 марта  2017г. | выполняется |
| 4.2 | Формирование конкурсной документации и подачи заявок. | Общественные органы общеобразовательных учреждений | Информационная карта участников о профессиональных достижениях | 01 марта  2017г. | 1 апреля  2017г. | выполняется |
| 4.3 | Участие в краевом этапе конкурса (Очном и заочном) | Общественные органы общеобразовательных учреждений, муниципальная служба района, участники конкурса | Информационная карта участников о профессиональных достижениях, представление опыта | 1 апреля  2017г. | 5 мая 2017г. | выполняется |
| 4.4 | Участие в экспертизе краевых конкурсных материалов | Члены краевой экспертной конкурсной комиссии от Приморско-Ахтарского района | Приказ о назначении, командировании | 5 мая 2017г. | 20 мая 2017г. | выполняется |
| 5. Организационная и информационная поддержка приоритетного национального проекта «Образование» | | | | | |  |
| 5.1 | Проведение муниципальных совещаний и семинаров по реализации мероприятий приоритетного национального проекта. | Управление образования администрации МО Приморско-Ахтарский район | Решения (поруче-  ния) краевых совещаний и семинаров. | 12 января 2017г. | 31 декабря 2017г. | выполняется |

Начальник управления образования В.А. Ясиновская

С.С. Гагина, 33356