МОНИТОРИНГ

ведомственной целевой программы

«Совершенствование деятельности учреждений, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования  Приморско-Ахтарский район по предоставлению муниципальных услуг» на 2013-2015 годы

- Субъект бюджетного планирования, ответственный за реализацию ведомственной целевой программы: Отдел культуры администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район

- Срок проведения мониторинга: отчетный период -2014 год, дата предоставления - 20 февраля 2015 года.

- Наименование программы: ведомственной целевой программы «Совершенствование деятельности учреждений, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования  Приморско-Ахтарский район по предоставлению муниципальных услуг» на 2013-2015 годы».

- Реквизиты нормативно правового акта, которым утверждена программа: Приказ Отдела культуры администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 7 ноября 2012 г. № 93-П. (изменение Приказ Отдела культуры администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 11 июля 2014 г. №65-П) «Об утверждении ведомственной целевой программы «Совершенствование деятельности учреждений, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования  Приморско-Ахтарский район по предоставлению муниципальных услуг» на 2013-2015 годы».

- Сроки и этапы реализации программы: 2014 год.

- Степень достижения индикаторов целей программы:

| Индикатор цели | Плановое значение индикатора цели | Фактическое значение индикатора цели | Причина отклонений |
| --- | --- | --- | --- |
| Число книговыдач | 146000 шт. | 157647 шт. | Увеличение произошло за счет увеличения массовых мероприятий |
| Среднегодовой контингент обучающихся | 580 чел. | 610 чел. | Увеличение числа обучающихся |
| Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | 154 шт. | 250 шт. | Увеличение числа проведенных культурно-массовых мероприятий |

7. Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы:

| № п/п | Мероприятий программы | Расходы на реализацию мероприятий программы, тыс.руб. | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятий программы | Результат реализации мероприятия программы | Расходы |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | Библиотечно-информационное обслуживание населения | Обеспечение более широкого доступа граждан к информационным ресурсам и знаниям районной библиотеки | Обеспечение более широкого доступа граждан к информационным ресурсам и знаниям районной библиотеки | 3 309,0 | 4154,00 | Выделение дополнительных средств |
| 2 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Обеспечение более широкого доступа граждан к услугам культурно-досугового учреждения района | Обеспечение более широкого доступа граждан к услугам культурно-досугового учреждения района | 8 083,8 | 11 397,6 |  |
| 3 | Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств | Создание условий для организации учебного процесса и развития творческого потенциала одаренных детей в образовательных учреждениях культуры | Создание условий для организации учебного процесса и развития творческого потенциала одаренных детей в образовательных учреждениях культуры | 13 571,7 | 17 666,10 |  |