**МОНИТОРИНГ**

**ведомственной целевой программы**

**реализации молодежной политики в Приморско-Ахтарском районе «Молодежь Приморско-Ахтарского района» на 2014 год**

1. **Субъект бюджетного планирования, ответственный за реализацию ведомственной целевой программы:** Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

2. **Срок проведения мониторинга (указывается отчетный период и дата предоставления данных):** 2014 год (данные предоставлены 20.02.2015 г.).

3. **Наименование программы:** Ведомственная целевая программа реализации молодежной политики в Приморско-Ахтарском районе «Молодежь Приморско-Ахтарского района» на 2014 год.

4. **Реквизиты нормативного правового акты, которым утверждена программа (указывается наименование нормативного правового акта и дата утверждения):** Программа утверждена приказом отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район №189 от 12 декабря 2013 г. «Об утверждении ведомственной целевой программы реализации молодежной политики в Приморско-Ахтарском районе «Молодежь Приморско-Ахтарского района» на 2014 год. Изменения внесены приказом отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район №176 от 08 декабря 2014 г. «О внесении изменений в приказ отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район №189 от 12 декабря 2013 г. «Об утверждении ведомственной целевой программы реализации молодежной политики в Приморско-Ахтарском районе «Молодежь Приморско-Ахтарского района» на 2014 год.

5. **Сроки и этапы реализации программы:** 2014 год. Этапы реализации программы не предусмотрены.

6. **Степень достижения индикаторов целей программы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Индикатор цели | Плановое значение индикатора цели | Фактическое значение индикатора цели | Причина отклонений |
| Увеличение количества молодежи, принимающей участие в мероприятиях (%) | 8 864 чел. (90% от населения МО Приморско-Ахтарского района – возраст 14-30 лет) | 18760 чел. (179% от населения МО Приморско-Ахтарского района – возраст 14-30 лет)) | Увеличение количества массовых мероприятий (фестиваль HARD ACTION, форум «Юго-Восточная Европа», краевые молодежные акции и мероприятия), дополнительные мероприятия по плану работы Департамента молодежной политики Краснодарского края |
| Увеличение количества мероприятий | на 28 мероприятий (64 запланировано) | 80 мероприятий | Дополнительные мероприятия по плану работы Департамента молодежной политики Краснодарского края |
| Увеличение количества молодежи, занимающейся в МКУ «МЦ МО Приморско-Ахтарский район «СПЕКТР» (%) | на 0,2% от населения МО Приморско-Ахтарского района (возраст 14-30 лет)- 11 человек | на 0,4 % от населения МО Приморско-Ахтарского района (возраст 14-30 лет) - 38 человек | Открытие клуба «СПЕКТР», развитие движения КВН |

7. **Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия программы | | | Расходы на реализацию мероприятий программы, тыс.руб. | | Причины отклонений |
| Наименование мероприятия программы | Результат реализации программы мероприятий | | Расходы | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Проведение мероприятий для подростков и молодежи военно-патриотической и досуговой направленности | 64 мероприятия. Охват участников 9 тыс. человек | Проведено 80мероприятий. Охват участников 18 760человек | 26,12 | 26,12 |  |
| 2 | Мероприятия, посвященные Дню молодежи | Участие в зональном Дне молодежи (г. Тимашевск). День молодежи в г. Приморско-Ахтарске (примерный охват молодежи 1,5 тыс. человек) | Участие в зональном Дне молодежи (г. Тимашевск). День молодежи в г. Приморско-Ахтарске (охват молодежи более 1,5 тыс. человек) | 148,0 | 148,0 |  |
| 3 | Организация отдыха и оздоровления молодежи | 327 человек трудоустроено. Участие в 4 тематических сменах, 14 летних профильных сменах и походах, 1 муниципальном походе – 180 участников. 28 поселенческих походов с охватом 1854 человека. | 327 человек трудоустроено. Участие в 4 тематических сменах, 14 летних профильных сменах и походах, 1 муниципальном походе – 180 участников. 28 поселенческих походов с охватом 1854 человека. | 962,48 | 962,48 |  |
| 4 | Районный фестиваль современного молодежного творчества «Hard Action» | Проведение рок-фестиваля «Hard Action» | Проведен рок-фестиваль «Hard Action» с участием коллективов Краснодарского края, Воронежской области, Ростовской области. Общий охват участников и зрителей около 2000 человек. | 113,7 | 113,7 |  |
| 5 | Обеспечение деятельности координаторов работы с молодежью | 64 мероприятия. Охват участников 9 тыс. человек | Количество проводимых значимых мероприятий: конкурсов, акций, фестивалей, туристических смен, круглых столов, форумов более 80.  Охват подростков и молодежи, принявших участие - более 18 тысяч человек. Молодежь Приморско-Ахтарского района активно принимала участие во всех краевых и муниципальных мероприятиях. | 442,3 | 442,3 |  |
| 6 | Районный фестиваль клубов по месту жительства «Клубный бум» | 16 молодежно-подростковых клубов по месту жительства (на 2 больше, чем в 2013 г.). Численность подростков и молодежи, посещающих подростково-молодежные клубы по месту жительства, составляет 371 человека. | 16 молодежно-подростковых клубов по месту жительства (на 2 больше, чем в в 2013 г. ). Численность подростков и молодежи, посещающих подростково-молодежные клубы по месту жительства, составляет 371 человека. | 45,0 | 45,0 |  |

В итоговом рейтинге Департамента молодежной политики Краснодарского края за 2014 год Приморско-Ахтарский район занял 11 место среди 44 районов Краснодарского края. Для сравнения, в итоговом рейтинге за 2013 год Приморско-Ахтарский район занимал 42 место.