Отчет об исполнении сетевого графика реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район на 2013 год

за июль 2013 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановое начало | Плановое окончание | Сведения об исполнении мероприятия | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Устойчивое развитие сельских территорий |
| 1.1. | Прием документов от участников мероприятий в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2013года | 31 декабря 2013 года | за июль 2013 года заявлений от граждан не поступало |  |
| 1.2. | Доведение информации о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства сельхозпредприятиям и малым формам хозяйствования | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2013года | 31 декабря 2013 года | с 22 июля 2013 года МСХ края прекращен прием документов на несвязанную поддержку сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства, информация размещена на сайте администрации района |  |
| 1.3 | Вручение получателям социальных выплат свидетельств в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» на строительство (приобретение) жилья в сельской местности | отдел по АПК и транспорту | 1 июня 2013 года | 1 июля 2013 года | в установленные сроки не выполнено | вручение министерством сельского хозяйства Краснодарского края свидетельств о предоставлении социальных выплат на приобретение (строительство) жилья участникам ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» состоялось 11 июля 2013 года |  |
| 2. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства |
| 2.1. | Мероприятия по проведению агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения | отдел по АПК и транспорту | 1 марта 2013 года | 1 октября 2013 года | на 1 июля 2013 года проведено агрохимобследование 6602 га сельскохозяйственных земель района |  |
| 2.2. | Переподготовка и повышение квалификации кадров |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Направление специалистов организаций АПК района на повышение квалификации по заявкам МСХ края | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2013 года | 25 декабря 2013 года | заявок на обучение от предприятий АПК района не поступало |  |
| 3. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства |
| 3.1. | Разработка нормативных документов на предоставление субсидий по основным направлениям сельскохозяйственного производства от субъектов малых форм хозяйствования | отдел по АПК и транспорту | 8 мая 2013 года | 20 декабря 2013 года | предоставление субсидий осуществляется в соответствии с действующим Порядком субсидирования от 8 мая 2013 года № 918 |  |
| 3.2. | Прием и рассмотрение документов от субъектов малых форм хозяйствования на предоставление субсидий по основным направлениям сельскохозяйственного производства | отдел по АПК и транспорту | 24 мая 2013 года | 20 декабря 2013 года | продолжается прием документов от субъектов малых форм хозяйствования района в рамках ВЦП «Развитие малых форм хозяйствования в АПК Краснодарского края на 2013 - 2015 годы» |  |
| 3.3. | Выдача субсидий сельхозтоваропроизводителям района на поддержку основных направлений сельскохозяйственного производства | отдел по АПК и транспорту | 24 мая 2013 года | 20 декабря 2013 года | в рамках ВЦП «Развитие малых форм хозяйствования в АПК Краснодарского края на 2013 - 2015 годы» по итогам 1 полугодия 2013 года выдано субсидий на сумму 2 305 тыс. руб. |  |
| 3.4. | Составление и предоставление бухгалтерской отчетности организаций АПК района в МСХ края | отдел по АПК и транспорту | 11 марта 2013 года | 20 ноября 2013 года | 30 июля 2013 года в МСХ края предоставлен отчет о финансово-хозяйственной деятельности предприятий АПК района за 1 полугодие 2013 года |  |
| 4. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства |
| 4.1. | Повышение доступности кредитов |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Прием и рассмотрение документов от субъектов малых форм хозяйства АПК на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам в сельскохозяйственных потребительских кооперативах в рамках реализации долгосрочной краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае на 2013-2020 годы» | отдел по АПК и транспорту | 10 июня 2013 года | 20 декабря 2013 года | не выполнено | плановое начало перенесено на август 2013 года министерством сельского хозяйства Краснодарского края |
| 4.2. | Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Исполнение соглашения с МСХ края о предоставлении субвенций из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на территории Краснодарского края | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2013 года | 31 декабря 2013 года | администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район переданы госполномочия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам в сельскохозяйственных потребительских кооперативах в рамках реализации ДКЦП «Развитие сельского хозяйства и рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае на 2013-2020 годы» |  |
| 4.2.2 | Проведение организационно-консультационной работы с субъектами малых форм хозяйствования по получению субсидий | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2013 года | 31 декабря 2013 года | консультации проводятся ежедневно специалистами по МФХ (каб. 40, 42, 49) с 9-00 до 18-15 часов |  |
| 4.2.3 | Проведение семинаров-совещаний по вопросу развития малых форм хозяйствования в АПК района | отдел по АПК и транспорту | 1 февраля 2013 года | 1 декабря 2013 года | 24 июля 2013 года прошло совещание с представителями Динского сахарного завода |  |
| 5. Мониторинг и информационная поддержка долгосрочной краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае на 2013-2020 годы» |
| 5.1 | Проведение семинаров и совещаний | отдел по АПК и транспорту | 1 февраля 2013 года | 25 декабря 2013 года | участие в совещаниях координационного совета по вопросам проведения Дня Урожая-2013, который состоялся 20 июля 2013 года |  |
| 5.2 | Подготовка отчетов о ходе реализации мероприятий долгосрочной краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае на 2013-2020 годы» | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2013 года | 25 декабря 2013 года | предоставление еженедельных и ежемесячных отчетов по запросам МСХ края в разрезе по отраслям: растениеводство, животноводство, рыбохозяйственный комплекс района |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Приморско-Ахтарский район, 	             А.В.Карабанов

начальник отдела по АПК и транспорту