**ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН**

**реализации мероприятий («дорожной карты»)**

**по содействию развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды Краснодарского края**

**по муниципальному образованию Приморско-Ахтарский район**

**по состоянию на 1 октября 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п\п по ведомственному плану/ № п\п по краевому плану** | **Наименование**  **мероприятия** | **Фактическая информация о ситуации на рынке и проблематика** | **Цель мероприятия** | **Целевой показатель** | **Значение целевого показателя** | | | | | | **Ответственный разработчик** | **Ответственный исполнитель,**  **соисполнители** |
| **2015 (факт/ оценка)** | **2016**  **(план)** | **2016 (факт)** | **2017**  **(план)** | **факт на 01.10.2017** | **2018** |  |  |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Раздел 1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках муниципального образования Приморско-Ахтарский район*** | | | | | | | | | | | |
|  | ***1.1. Розничная торговля*** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.\  1.9.1. | Взаимодействие структурных подразделений администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район с администрациями Приморско-Ахтарского городского и сельских поселений Приморско-Ахтарского района по увеличению количества ярмарок на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Современный потребительский рынок муниципального образования Приморско-Ахтарский район решает комплекс задач, ориентированных на наиболее полное удовлетворение спроса населения на потребительские товары и услуги в широком ассортименте, по доступным ценам и в пределах территориальной доступности при гарантированном качестве.  По состоянию на 01.01.2016 в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район действует одна сельскохозяйственная ярмарка «выходного дня» на территории Приморско-Ахтарского городского поселения. Организованы 4 социальных ярмарки для реализации населением излишков собственно выращенной продукции на территории Приморско-Ахтарского городского поселения, Бородинского, Бриньковского и Приазовского сельских поселений. | Обеспечение возможности широкого выбора товаров по ассортименту и качеству потребителям на ярмарках и создание необходимых условий сельхозтоваропроизводителям для реализации собственной продукции в сезон её массового производства | Увеличение количества социальных ярмарок действующих на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район (на территории Ольгинского, Свободного и Степного сельских поселений) | 4 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | Отдел экономики управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Отдел экономики управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район;  управление по АПК и транспорту;  отдел архитектуры и градостроительства управления по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства;  администрации Ольгинского, Сободного и Степного сельских поселений Приморско-Ахтарского района (по согласованию) |
| Ход реализации  1.1.1.\  1.9.1. | По состоянию на 01.10. 2017 года организовано:  1 ярмарка «выходного дня» на территории Приморско-Ахтарского городского поселения (постановление администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района от 28.02.2017 г. №209), 3 универсальных ярмарки: в ст. Ольгинской, (постановление администрации Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 19.07.2017 г. № 146 «О проведении периодичных розничных специализированных сельскохозяйственных ярмарок выходного дня на территории Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на 2017 год», ст. Приазовской (постановление администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 14.07.2017 г. № 102 «О проведении периодичных розничных специализированных сельскохозяйственных ярмарок выходного дня на территории станицы Приазовской Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на 2017 год» и ст. Степной (постановление администрации Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 14.07.2017 г. № 128 «О проведении периодичных розничных специализированных сельскохозяйственных ярмарок выходного дня на территории станицы Степной Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района на 2017 год) и 7 социальных ярмарок для реализации населением излишков собственно выращенной продукции («Социальные ряды»). На территории Приморско-Ахтарского городского поселения (постановление администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района от 08.02.2016 года № 162 «Об организации «социальных рядов» на территории Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района»), Бородинского сельского поселения (постановление администрации Бородинского сельского поселения от 25.02.2016 года № 38 «Об организации социальных торговых рядов на территории Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района»), Степного сельского поселения (постановление администрации Степного сельского поселения от 01.03.2016 года № 35 «Об организации социальных торговых рядов на территории Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района») поселений – по 1 ярмарке; на территории Приазовского сельского поселения (постановление администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 01.06.2016 года № 110 «Об организации социальных торговых рядов на территории Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района», постановление администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 26.08. 2016 г. № 186 «О внесении изменений в постановление администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 01.06.2016 г. № 110 «Об организации социальных торговых рядов на территории Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района» ) и Бриньковского сельского поселения – по 2 ярмарки (постановление администрации Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 11.03.2016 года № 46 «Об организации «социальных рядов» на территории Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района»).  По состоянию на 01.10. 2017 года проведено 38 сельскохозяйственных ярмарок «выходного дня», 45 универсальных ярмарок, на которых реализовано 330,19 тонн сельскохозяйственной продукции на общую сумму 21,11 млн. руб., произведенной малыми и средними предприятиями района. | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.\  1.9.3. | Взаимодействие (методические рекомендации, аналитические материалы) структурных подразделений администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район с администрациями Приморско-Ахтарского городского и сельских поселений Приморско-Ахтарского района по развитию формата розничной торговли на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район «магазин у дома». | На сегодняшний день наиболее востребованными являются магазины «шаговой доступности», нацеленные на реализацию свежих продуктов питания и сельскохозяйственной продукции местного производства.  По состоянию на 01.01.2016 года количество объектов розничной торговли стационарной сети составляло 513 ед., в том числе продовольственные -171 и смешанные 64, из общего количества продовольственных и смешанных магазинов (235) «магазины у дома» составляют - 227 | Обеспечение возможности населения покупать продукцию в магазинах шаговой доступности (магазинах у дома) | Доля магазинов «шаговой доступности» (магазинов у дома) в общем количестве магазинов розничной торговли в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район, процентов | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 97 | 96,8 | 97 | Отдел экономики управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Отдел экономики управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район;  администрации Приморско-Ахтарского городского и сельских поселений Приморско-Ахтарского района (по согласованию) |
| Ход реализации  1.1.2.\  1.9.3. | Доля магазинов «шаговой доступности» (магазинов у дома) в общем количестве магазинов розничной торговли в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район по состоянию на 01.10.2017 года составляет 96,8 %. По состоянию на 01.10. 2017 года количество объектов розничной торговли стационарной сети составило 513 ед., в том числе продовольственные -181 и смешанные 66, из общего количества продовольственных и смешанных магазинов (247) «магазины у дома» составляют – 239. | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках** | | | | | | | | | | | |
|  | ***2.1. Рынок сельскохозяйственной продукции*** | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1./  2.1.2 | Проведение информационно-консультационных мероприятий муниципальными консультационными центрами | По итогам анализа различных сегментов рынка сельскохозяйственной продукции выделены два сегмента: плодово-овощная продукция и мясо-молочная продукция. В настоящее время существуют проблемы своевременного сбыта сельскохозяйственной продукции и сырья, произведенного малыми формами хозяйствования, а также обеспечения овощами населения муниципального образования Приморско-Ахтарский район в зимний период времени, так как на сегодняшний день производство носит сезонный характер.  Важным моментом в развитии малых форм хозяйствования является предоставление качественных консультационных услуг и полноценной информационной поддержки в сфере сельскохозяйственного производства. Совместно с институтом Агробизнеса и другими научно-исследовательскими институтами круглогодично с владельцами КФХ и ЛПХ проводятся обучающие семинары. В соответствии с утвержденным графиком администрации Краснодарского края проводятся выездные учебные занятия на базе ГУ КК «Учебно-методический центр развития ЛПХ» по направлениям «овощеводство закрытого и открытого грунта», «молочное животноводство», «птицеводство» и др. Также проводятся обучающие семинары, круглые столы, выставки-ярмарки, направленные на повышение уровня информирования МФХ по внедрению передовых технологий, мерах господдержки, изменениях в законодательстве. | Повышение уровня информированности о мерах и формах государственной поддержки индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств | Количество консультационных услуг, единиц | 40 | 40 | 75 | 41 | 84 | 42 | Управление по АПК и транспорта администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Управление по АПК и транспорта администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район |
| Количество индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших поддержку в виде субсидии, единиц | 45 | 300 | 46 | 150 | 0 | 150 |  |  |
| Ход реализации  2.1.1./  2.1.2 | По состоянию на 01.10.2017 года по вопросам субсидирования, участия в программах «Начинающий фермер», «Семейная ферма», «Устойчивое развитие сельских территорий» (жилье) проконсультировано 26 граждан, обратившихся к специалистам управления по АПК и транспорту. По вопросу получения субсидий на несвязанную (погектарную) поддержку, на развитие сельхозпроизводства проведены консультации в телефонном режиме бухгалтеров и глав крестьянских (фермерских) хозяйств в количестве 58 человек. На обучение в ГУКК «Учебно-методический центр развития ЛПХ» в ст. Брюховецкой направлено 6 человек по направлениям «животноводство», «овощеводство».  Постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 30 августа 2017 года № 1453 «Об утверждении порядка предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства, и личным подсобным хозяйствам на поддержку сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район». С 4 сентября 2017 года ведется прием и рассмотрение документов на получение и выплаты субсидий. | | | | | | | | | | | |
|  | ***2.2. Рынок бытовых услуг*** | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.\  2.2.1. | Проведение мероприятий, направленных на содействие легализации хозяйствующих субъектов, оказывающих бытовые услуги населению без соответствующей государственной регистрации. | В муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район осуществляют деятельность 219 объектов бытового обслуживания, оказывают услуги 21 юридическое лицо и 167 индивидуальных предпринимателей.  Высокими темпами развиваются парикмахерские услуги, ремонт и пошив одежды, ремонтно-строительные услуги. Замедленный темп развития наблюдается у объектов, предоставляющие фотоуслуги, ремонту обуви, часов, ювелирных изделий.  В структуру муниципального образования Приморско-Ахтарский район входит городское поселение и 8 сельских поселений, всего 35 населённых пунктов, из них только 5 населенных пунктов имеют стационарные рабочие места по оказанию бытовых услуг населению. В связи с малой численностью населения и невысокой потребности в удовлетворении бытовых услуг организация деятельности в этой сфере зачастую и не востребована и не рентабельна. | Обеспечение равных условий деятельности хозяйствующих субъектов на рынке бытовых услуг | Общее количество зарегистрированных хозяйствующих субъектов в сфере бытовых услуг на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район, ед. | 188 | 189 | 191 | 190 | 269 | 192 | Отдел экономики управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Отдел экономики управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район;  Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы России №10 по Краснодарскому краю (по согласованию);  ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району(по согласованию) |
| 2.2.2.\  2.2.2. | Содействие в организации выездного обслуживания хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере бытового обслуживания, жителей сельских населённых пунктов, расположенных на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Увеличение охвата сельского населения обслуживанием в сфере бытовых услуг | Уровень охвата сельских населённых пунктов муниципального образования Приморско-Ахтарский район обслуживанием в сфере бытовых услуг, процентов | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 20,0 | 14,3 | 25,7 | Отдел экономики управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Отдел экономики управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район,  руководители предприятий и индивидуальные предприниматели, предоставляющие бытовые услуги населению (по согласованию) |
| Ход реализации  2.2.2.\  2.2.1.-2.2.2. | По состоянию на 01.10.2017 г. количество зарегистрированных хозяйствующих субъектов в сфере бытовых услуг на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район составляет 269 единиц, что составляет 141,6 % от планового показателя. Увеличение на 79 хозяйствующих субъектов произошло по следующим причинам: на 75 хозяйствующих субъекта, оказывающих услуги автосервиса, в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район произошло в связи с уточнением дислокации по автосервису (дислокация автосервиса уточняется 1 раз в год) и открытие 4 новых парикмахерских в г. Приморско-Ахтарске.  Уровень охвата сельских населённых пунктов муниципального образования Приморско-Ахтарский район обслуживанием в сфере бытовых услуг по состоянию на 01.10.2017 г. год остается на уровне 2016 года и составляет 14,3 %. | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п\п** | **Наименование мероприятия** | **Цель мероприятия** | **Целевой показатель** | **Значение целевого показателя** | | | | | | **Ответственный разработчик** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** |
| **2015 (факт/**  **оценка)** | **2016 (план)** | **2016 (факт)** | **2017 (план)** | **факт на 01.10.2017** | **2018** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | **11** | **12** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Раздел 3. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район** | | | | | | | | | | | |
|  | ***3.1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур закупок для муниципальных нужд*** | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.\  3.1.1. | [Методологическое сопровождение деятельности субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках; осуществление мониторинга таких закупок](http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA&qurl=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F80%2F065%2F4961-2.php&c=13-1%3A235-1&r=1318515&fr=webhsm) | Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок за счёт расширения участия в указанных процедурах субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Увеличение объёма закупок для муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций до 20 процентов и выше совокупного годового объёма закупок, рассчитанного с учётом части 1.1 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», процентов | 20 | 20 | 33 | 21 | 46\* | | 22 | Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных закупок и услуг» (МКУ «ЦМЗ и У») | Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных закупок и услуг» (МКУ «ЦМЗ и У»), муниципальные заказчики муниципального образования Приморско-Ахатрский район |
| Ход реализации 3.1.1.\  3.1.1. | \* По состоянию на 01.07.2017 года закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций по муниципальным заказчикам муниципального образования Приморско-Ахтарский район составили 46% в [совокупном годовом объеме закупок](#sub_3166) (в 2 раза выше планового значения).  Формирование и согласование отчетности по закупкам на 01.10.2017 осуществляется в срок до 15.10.2017.  Закупки для муниципальных нужд без проведения конкурентных процедур (по п.4 ст.93 44-ФЗ) осуществляется преимущественно у СМП. | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2./  3.1.2. | Организация мероприятий по правовому просвещению заказчиков конкурентных процедур по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг | Привлечение участников конкурентных процедур при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд | Число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, единиц | 2,5 | 2,7 | 1,9 | 2,9 | 2,0\* | 3 | | Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных закупок и услуг» (МКУ «ЦМЗ и У») | Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных закупок и услуг» (МКУ «ЦМЗ и У»), муниципальные заказчики муниципального образования Приморско-Ахатрский район |
| Ход реализации 3.1.2./  3.1.2. | \*Число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район по состоянию на 01.07.2017 составляет 2,0 единицы (69,0% от плана). Показатель не достигнут в связи с отклонением заявок участников по следующим причинам: участник не отвечал требованиям, установленным Законом № 44-ФЗ; заявка не соответствовала требованиям, предусмотренным документацией о закупке; отозвано заявок участниками закупкок.  Формирование и согласование отчетности по закупкам на 01.10.2017 осуществляется в срок до 15.10.2017. | | | | | | | | | | | |
|  | ***3.2. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности*** | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1\  3.2.1. | Размещение на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети «Интернет» ([www.torgi](http://www.torgi).gov.ru) и на официальном сайте администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район в сети «Интернет» информационных сообщений о реализации муниципального имущества муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации имущества муниципального образования Приморско-Ахтарский район путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети «Интернет» ([www.torgi](http://www.torgi).gov.ru) и на официальном сайте администрации муниципального образования Приморско-Ахатрский район в сети «Интернет» ([www.prahtarsk](http://www.prahtarsk).ru) | Доля размещенных на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети «Интернет» ([www.torgi](http://www.torgi).gov.ru) и на официальном сайте администрации муниципального образования Приморско-Ахатрский район в сети «Интернет») информационных сообщений о реализации имущества муниципального образования Приморско-Ахтарский район, в общем количестве подлежащих приватизации объектов в соответствии с утвержденной программой приватизации, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Отдел имущественных и земельных отношений управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Отдел имущественных и земельных отношений управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район |
| Ход реализации 3.2.1\  3.2.1. | По состоянию на 01.10.2017 года, согласно плана приватизации муниципального имущества на 2017 год, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) размещено 5 информационных сообщений о проведении открытого аукциона по реализации муниципального имущества. Доля размещенной информации на официальном сайте [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) от общего количества подлежащих приватизации объектов в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район составляет 100%. | | | | | | | | | | | |
|  | ***3.3. Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров*** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.\  3.5.3. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Выявление положений, вводящих избыточные административные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской деятельности или способствующих их введению, оказывающих негативное влияние на отрасли экономики муниципального образования Приморско-Ахтарский район, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности | Количество проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Приморско-Ахтарский район, по которым была проведена оценка регулирующего воздействия, ед. | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | | Отдел целевых программ и инвестиций управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Отдел целевых программ и инвестиций управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район,  структурные подразделения администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район |
| Ход реализации 3.3.1.\  3.5.3. | За 9 месяцев 2017 год была проведена оценка регулирующего воздействия 1 (одного) проекта муниципального нормативно правового акта муниципального образования Приморско-Ахтарский район, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, что составило 20% выполнения плана:  - проект постановления администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 24 июня 2016 года № 578 «О регулируемых тарифах на пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам регулярного сообщения в границах двух и более поселений, находящихся в границах муниципального образования Приморско-Ахтарский район». | | | | | | | | | | | |
| 3.3.2\  3.5.2. | Проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Приморско-Ахтарский район, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Выявление положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности | Доля муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Приморско-Ахтарский район, по которым проведена экспертиза, в общем объёме муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Приморско-Ахтарский район, подлежащих экспертизе в соответствии с утвержденным планом проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Приморско-Ахтарский район на соответствующее полугодие, процентов | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Отдел целевых программ и инвестиций управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Отдел целевых программ и инвестиций управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район,  структурные подразделения администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район |
| Ход реализации 3.3.2\  3.5.2. | Согласно утвержденному плану проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 1 полугодие 2017 года за истекший период проведена экспертиза 2 (двух) муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Приморско-Ахтарский район:  - Постановление администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 24 августа 2016 года № 841 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства, и личным подсобным хозяйствам на поддержку сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район»;  - Постановление администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 28 марта 2016 года № 233 «О порядке проведения торгов в форме открытого аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования Приморско-Ахтарский район, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена».  Согласно утвержденному плану проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2 полугодие 2017 года в третьем квартале начата экспертиза 1 (одного) муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Приморско-Ахтарский район:  - Постановление администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 24 июня 2016 года № 578 «О регулируемых тарифах на пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам регулярного сообщения в границах двух и более поселений, находящихся в границах муниципального образования Приморско-Ахтарский район». | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3/  3.12.1 | Методическое и информационное обеспечение частных организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеразвивающие программы технического и научно-технического творчества | Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности | Открытие учебно-производственных площадей (детских технопарков) и развитие их сети на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Отдел по вопросам социальной политики и здравоохранения | Управление образования администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район |
| Ход реализации 3.3.3/  3.12.1 | Открытие учебно-производственных площадей (детских технопарков) и развитие их сети на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район в 2017 году не запланировано. | | | | | | | | | | | |

Начальник отдела экономики управления экономического развития

и муниципальной собственности администрации

муниципального образования Приморско-Ахтарский район А.М. Гречишникова