

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ****АДМИНИСТРАЦИИ****МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ****ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН**ул. Ленина, 78, г.Приморско-Ахтарск,Краснодарский край, 353860Тел., факс: (86143) 3-16-29 e-mail: ahtrono@rambler.ru; uo@prim.kubannet.ruОГРН 1022304521470ИНН 2347005513, КПП234701001 17.10.2016г. № 3138 на № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Заместителю главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район,начальнику управления экономического развития и муниципальной собственности  Саве В.А. |

О реализации мероприятий

ПНПО

Управление образования администрации муниципального образования Приморско – Ахтарский район направляет информацию по реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Образование»

 муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 20.10.2016 г. (приложение).

Начальник управления образования В.А. Ясиновская

Давиденко Е.М. 31072

 Приложение № 1

 к письму управления образования

 муниципального образования

 Приморско-Ахтарский район

 от 17.10.2016г. № 3138

 Реализация мероприятий сетевого графика приоритетного национального проекта «Образование»

в 2016 году в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район на 20.10.2016г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Контрольный показатель | Плановое начало | Плановоеокончание | Отметка о выполнении |
| 1. Развитие дистанционного образования детей-инвалидов |  |
| 1.1 | Представление отчёта о выполнении обязательств по организации дистанционного образования | Управление образования администрации МО Приморско-Ахтарский район,ЦДО МАОУ СОШ № 18 | Ежеквартальные отчёты о выполне-нии обязательств | Ежеквартально, до 10числа месяца, следующего за отчетным периодом  | 11 января 2017г. | выполняется |
| 1.2 | Представление итогового отчёта о выполнении мероприятий по развитию дистанционного образования детей-инвалидов  | Управление образования администрации МО Приморско-Ахтарский район,ЦДО МАОУ СОШ № 18 | Итоговый отчёт | 12 января2016г.  | 15 января2016г.  | выполнено |
|  2. Государственная поддержка талантливой молодёжи |  |
| 2.1 | Участие в региональных олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях, по итогам которой присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи  | Управление образования администрации МО Приморско-Ахтарский район | Приказ управления образования | 12 января2016г.  | 10 июля2016г. | выполнено |
|  3. Денежное вознаграждение за классное руководство |  |
| 3.1 | Ежемесячная выплата денежного вознаграждения классным руководителям. | Управление образования администрации МО Приморско-Ахтарский район | Отчеты о выпла-те вознагражде-ния классным руководителям | 1 января2016г.  | 31 декабря2016г.  | выполняется |
| 3.2 | Представление годового отчёта о расходовании средств из федерального бюджета на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководства педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Краснодарского края и муниципальных образовательных учреждений. | Управление образования администрации МО Приморско-Ахтарский район | Годовой отчёт | Ежегодно до 10-го числа месяца, следующего за отчётным периодом | 11 января2017г.  |  выполняется |
|  4. Поощрение лучших учителей |  |
| 4.1 | Информирование учительской обществен-ности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей.  | Управление образования администрации МО Приморско-Ахтарский район | Информация на сайте управления образования. | 26 января2016г.  | 2 марта2016г. |  выполнено |
| 4.2 | Формирование конкурсной документации и подачи заявок. | Общественные органы общеобразовательных учреждений.  | Протокол заседания муниципальной конкурсной комиссии. | 26 января2016г.  | 2 марта2016г.  |  выполнено |
| 4.3 | Участие в краевом этапе конкурса (Очном и заочном) | Конкурсная комиссия, общественные органы общеобразовательных учреждений. | Ранжированный список | 2 марта2016г.  | 06 апреля 2016г.  |  выполнено |
| 5. Организационная и информационная поддержка приоритетного национального проекта «Образование» |  |
| 5.1 | Проведение муниципальных совещаний и семинаров по реализации мероприятий приоритетного национального проекта. | Управление образования администрации МО Приморско-Ахтарский район | Решения (поруче-ния) краевых совещаний и семинаров. | 12 января 2016г.  | 31 декабря 2016г.  |  выполняется |

 Начальник управления образования В.А. Ясиновская