# Мониторинг

# ведомственной целевой программы

# «Повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования

# Приморско-Ахтарский район на 2014 год»

1. Субъект бюджетного планирования, ответственный за реализацию ведомственной целевой программы - администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

2. Срок проведения мониторинга:

Отчетный период - 2014 год; дата предоставления данных- 26.02.2015г.

3. Наименование программы - ведомственная целевая программа «Повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2014 год».

4. Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена программа – постановление администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 25.07.2014 г. № 1129 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2014 год».

5.Сроки и этапы реализации программы-2014 год.

6. Степень достижения индикаторов целей программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Индикатор цели | Плановое значение индикатора цели | Фактическое значение индикатора цели | Причина отклонений |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| количество работников муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования Приморско-Ахтарский район | 52 чел. | 41чел. | Сокращение объемов финансирования |

7.Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие программы | | | Расходы на реализацию мероприятий программы, тыс.руб. | | Причина отклонения |
| Наименование мероприятия программы | Результаты реализации мероприятий программы | | Расходы | |
| план | факт | план | факт |
| 1. | Обучение  работников муниципальных учреждений здраво-  охранения муниципального образования Приморско-Ахтарский район на курсах  повышения квалификации и профессиональной подготовки (переподготовки) | Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 52 работников муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Проведена профессиональная переподготовка и повышение квалификации 49 работников муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения муниципального образования Приморско-Ахтарский район | 1 346,0  (краевой бюджет-  1 278,7;  местный бюджет-67,3) | 638,1  (краевой бюджет-  570,9;  местный бюджет-67,2) | Сокращение объемов финансирования |