МОНИТОРИНГ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Ведомственная целевая программа «Строительство объектов газификации поселений муниципального образования

Приморско-Ахтарский район на 2012-2014 годы»

1. Субъект бюджетного планирования, ответственный за реализацию ведомственной целевой программы (далее - программа) - Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства управления по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

2. Срок проведения мониторинга: отчетный период – 2014 г., дата предоставления данных - 18.02.2015 год.

3. Наименование программы - Ведомственная целевая программа «Строительство объектов газификации поселений муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2012-2014 годы».

4. Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена программа – постановление администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов газификации поселений муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2012-2014 годы» № 1013 от 24 мая 2011 года.

5. Сроки и этапы реализации программы – 2012-2014 годы.

6. Степень достижения индикаторов целей программы:

| Индикатор цели | Плановое значение индикатора цели | Фактическое значение индикатора цели | Причина отклонений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Уровень газификации населенных пунктов муниципального образования Приморско-Ахтарский район | 85 | 87 | Увеличилось количество газифицированных жилых домов по району |
| Общая протяженность газопроводов | 435,03 | 446,1 | Увеличилась общая протяженность газопроводов |
| Количество газифицированных квартир | 19178 | 20645 | Увеличилось количество газифицированных жилых домов по району |

7. Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы:

| N п/п | Мероприятие программы | Расходы на реализацию мероприятий программы, тыс. руб. | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия программы | Результат реализации мероприятия программы | Расходы |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | Выполнение работ по объекту «Газопровод высокого давления от х. Могукоровка Калининского района до ст. Степной Приморско-Ахтарского района» (бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район) | Газификация поселений муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Выполнено | 2315,1 | 2315,1 |  |
| 2 | Выполнение работ по объекту «Газопровод высокого давления от х. Могукоровка Калининского района до ст. Степной Приморско-Ахтарского района» (краевой бюджет) | Газификация поселений муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Выполнено | 20 835,0 | 20 835,0 |  |
| 3 | Строительный контроль по объекту «Газопровод высокого давления от х. Могукоровка Калининского района до ст. Степной Приморско-Ахтарского района» | Газификация поселений муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Выполнено | 200,0 | 200,0 |  |
| 4 | Подготовка проекта планировки, необходимого для строительства линейного объекта «Газопровод высокого давления от х. Могукоровка Калининского района до ст. Степной Приморско-Ахтарского района | Газификация поселений муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Выполнено | 350,0 | 350,0 |  |
| 5 | Возмещение убытков, причиненных арендатору земельных участков общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения СХА (колхоз) «Рассвет» Калининского района, временным занятием пахотных земель общей площадью 3,1401 га, под строительство линейного объекта «Газопровод высокого давления от х. Могукоровка Калининского района до ст. Степной Приморско-Ахтарского района» | Газификация поселений муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Выполнено | 587,6 | 587,6 |  |
| 6 | Выполнение научно-исследовательских работ по расчету ущерба объектам животного мира и среде их обитания в рамках проекта «Газопровод высокого давления от х. Могукоровка Калининского района до ст. Степной Приморско-Ахтарского района» | Газификация поселений муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Выполнено | 120,0 | 120,0 |  |
| 7 | Оказание информационно-консультационных услуг по составлению историко-биографической справки по территории Кирпильского лимана от ст. Степной Приморско-Ахтарского района до х. Могукоровка Калининского района, включающей в себя историю археологического изучения данной территории, список объектов археологии и анализ перспективности выявления памятников территории Кирпильского лимана | Газификация поселений муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Выполнено | 20,1 | 20,1 |  |
| 8 | Инженерно-геодезические изыскания по объекту «Газопровод высокого давления от х. Могукоровка Калининского района до ст. Степной Приморско-Ахтарского района» (участок уточненной трассы 3,8 км) | Газификация поселений муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Выполнено | 62,8 | 62,8 |  |
| 9 | Выполнение работ по корректировке проекта планировки для строительства линейного объекта «Газопровод высокого давления х. Могукоровка Калининского района до ст. Степной Приморско-Ахтарского района» | Газификация поселений муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Выполнено | 68,4 | 68,4 |  |