**Информация**

**о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств при проведении капитального ремонта спортивного зала и помещений при нем муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 7, в том числе аудит в сфере закупок» за 2016 год**

В рамках проверки МБОУ СОШ № 7 за 2016 года было установлено, что пунктом 5.4 муниципального контракта от 30 августа 2016 года № Ф.2016.231883 предусмотрено двоякое основание возвращения подрядчику обеспечение контракта: на основании письменного обращения подрядчика в адрес заказчика или заказчиком по своей инициативе в течении 10 рабочих дней с момента исполнения подрядчиком обязательств, тогда как обеспечение контракта возвращается подрядчику при наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.

В нарушение п. 7.2 муниципального контракта от 30 августа 2016 года № Ф.2016.231883, приемка результата выполненных работ осуществлена в отсутствие письменного уведомления подрядчиком заказчика о готовности работ к передаче.

В нарушение ч. 2 ст. 34, ст. 95 44-ФЗ и п. 2.2 муниципального контракта от 30 августа 2016 года № Ф.2016.231883 установлены существенные изменения условий контракта при его исполнении в части замены материалов, указанных в локальных сметных расчетах и актах о приемке выполненных работ. В соответствии с данными нормами закона при исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, ч.2 ст. 34 и ст. 95 44-ФЗ. Согласно ч. 1 ст. 432 ГК РФ существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Так, в локальном сметном расчете указан материал плинтусов – дерево, однако по факту установлены пластиковые плинтуса; материал поручней – дерево, по факту установлены металлические поручни; материал кровли – металлочерепица, по факту установлена кровля из профнастила.

Материалы по данному нарушению переданы в прокуратуру Приморско-Ахтарского района для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ.

Муниципальной программой муниципального образования Приморско-Ахтарский район «Развитие образования» финансирование на реализацию мероприятий «Капитальный ремонт спортивного зала, помещений при нем (снарядных, раздевальных, душевых, уборных, комнат для инструкторов) предусмотрено муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению основная общеобразовательная школа № 7, тогда как, согласно учредительных документов, данное образовательное учреждение является средней общеобразовательной школой № 7.

Договор на оказание услуг строительного контроля по объекту «Капитальный ремонт спортзала МБОУ СОШ № 7» от 26 августа 2016 года № 34 заключен после подписания актов о приемке выполненных работ №№ 1, 2 от 08 августа 2016 года, что подвергает сомнению фактическое осуществление строительного контроля электромонтажных работ при капитальном ремонте спортзала МБОУ СОШ № 7 и обоснованности оплаты данных услуг.

Муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Приморско-Ахтарского района» в соответствии с п. 2.1 договора от 12 января 2015 года № 25 «На передачу прав ведения бухгалтерского и налогового учета» МБОУ СОШ № 7 обязанности «по проверке правильности оформления документов и законности совершаемых операций при проведении платежей» осуществляются ненадлежащим образом, так как платеж в сумме 5 393,76 рублей за осуществление строительного контроля по договору от 26.08.2016 года № 34 произведен согласно платежного поручения от 14 сентября 2016 года № 245404 при этом не сопоставлены даты заключения договора и акта сдачи-приемки работ б/н с незаполненной датой составления и договора.

В результате выборочного контрольного обмера по объекту «Капитальный ремонт спортзала МБОУ СОШ № 7» выявлено по актам выполненных работ финансовых нарушений на общую сумму 4 848,00 рублей в части невыполнения объемов работ.

В результате выборочного контрольного обмера по объекту «Капитальный ремонт спортзала МБОУ СОШ № 7» выявлено по актам выполненных работ финансовых нарушений на общую сумму 4 968,0 рублей в части невыполнения объемов работ:

1) По актам ф-КС-2 № 1, 2 от 08 августа 2016 года не выполнены электромонтажные работы на сумму 120,0 рублей.

2) По акту ф-КС-2 от 28 сентября 2016 года № 1 не выполнено:

- ограждение кровель перилами 53 м ограждения на сумму 703,00 рубля.

3) По акту ф-КС-2 от 07 ноября 2016 года № 3 не выполнено:

- устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату 0,2 м2 покрытия на сумму 61,00 рубль;

- устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих КОРОБ 400x500 мм 8 м2 перегородок (за вычетом проемов) на сумму 4 084,00 рубля.

Выявленные нарушения подлежат устранению.

По результатам проверки составлен Акт от 01 февраля 2017 года.

В адрес директора МБОУ СОШ № 7 направлено представление о выявленных в ходе проверки нарушениях и предложениях об их устранении.

В адрес управления образования администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район и муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Приморско-Ахтарского района о недопущении выявленных недостатков впредь.

Направлен отчет главе муниципального образования Приморско-Ахтарский район и председателю Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

По результатам проверки директором МБОУ СОШ № 7 в контрольно-счетную палату представлена информация о принятых мерах по устранению нарушений и недостатков. Выявленные нарушения в части не выполненных работ устранены в полном объеме.